## Sheet1
晋宁区2019年度中央财政专项资金项目安排表
序号 | 乡（镇） | 项目所在村（组） | 是否是贫困村 | 涉及建档立卡户数（次） | 项目名称 | 项目性质 | 建设内容 | 项目实施后的预计效益 | 项目所需资金（万元） |  |  |  | 完成时限 | 项目负责人 | 备注
[9 empty] | 乡（镇、街道）配套资金 | 区级配套资金 | 中央资金 | 合计
1 | 晋城镇 | 雨孜雾村委会 | 否 | 7 | 雨孜雾村庄道路硬化 | 基础设施 | 全长400米，宽3.5米，厚20cm。排水沟70米、挡墙60米 | 解决雨孜雾村委会1601人出行困难问题。 | 0 | 0 | 30 | 30 | 2020.02.28 | 李光贤
2 | 双河乡 | 田坝村委会 | 否 | 7 | 格早坡片区人饮管网改造项目 | 小型公益项目 | 新建水池一座，村内人饮管网改造 | 保障了280人饮用水安全 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2020.02.28 | 谭贵洪
3 |  | 双河村委会下庄河小组 | 否 | 4 | 新建机耕路靠山边水沟项目 | 小型公益性项目 | 新建机耕道靠山边排水沟800米 | 惠及250亩山地，解决97户群众生产出行问题 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2020.02.28
4 |  | 双河村委会双河营三组 | 否 | 2 | 村内道路建设项目 | 小型公益性项目 | 村内道路硬化长600米、宽3米 | 惠及17户群众出行问题 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2020.02.28
5 |  | 荒川村委会 | 是 | 24 | 荒川村委会医务室建设项目 | 小型公益项目 | 原址拆除重建村委会卫生室，面积约120㎡ | 惠及774户农户 | 0 | 0 | 26 | 26 | 2020.02.28
6 | 宝峰街道 | 中和铺村委会二组 | 否 | 6 | 中和铺村委会二组中酸公路涵洞 | 小型公益项目 | 二组涵洞修缮扩容 | 惠及农田170亩 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2019.12.31 | 徐绍蕾
7 |  | 中和铺村委会三组、四组 | 否 | 6 | 中和铺村委会三、四组水网改造 | 小型公益项目 | 三组、四组水网改造长度4500米 | 惠及360户950人的安全饮用水 | 0 | 0 | 53 | 53 | 2020.04.30
8 |  | 中和铺村委会四组 | 否 | 6 | 中和铺村委四组3条道路硬化 | 小型公益项目 | 四组村间主干道硬化长360米、宽3.5米 | 道路硬化便于该村学生上学及群众出行 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2019.12.31
9 |  | 海龙村委会 | 否 | 6 | 农村饮水应急工程 | 小型公益项目 | 农村饮水应急工程 | 惠及245户824人出行 | 30 | 0 | 53 | 83 | 2020.04.30
10 | 夕阳乡 | 高粱地村委会高粱地村 | 是 | 10 | 夕阳乡高粱地村委会高粱地村沟带路建设工程 | 特色产业扶贫项目 | 新建沟带路1.5千米，路面宽3.5米，沟为40cmX40cm混凝土沟渠 | 惠及200亩田地 | 0 | 0 | 48 | 48 | 2020.04.30 | 陈晓波
11 |  | 木鲊村委会一至四组 | 是 | 11 | 夕阳乡木鲊村委会波斯箐水库末段灌溉沟渠建设工程 | 特色产业扶贫项目 | 浇筑混凝土沟渠1.2千米，断面尺寸40cmX40cm | 惠及200亩田地 | 0 | 0 | 30 | 30 | 2020.04.30
12 |  | 木杵榔村委会果木村 | 是 | 5 | 夕阳乡木杵榔村委会果木村中沟沟带路建设工程 | 特色产业扶贫项目 | 新建沟带路1.6千米，路面宽3.5米，沟为40cmX40cm混凝土沟渠 | 惠及300亩田地 | 0 | 0 | 50 | 50 | 2020.04.30
13 |  | 高粱地村委会小石板河 | 是 | 5 | 夕阳乡高粱地村委会小石板河村沟带路建设工程 | 特色产业扶贫项目 | 浇筑混凝土沟渠1.6千米，断面尺寸40cmX50cm；沿沟渠开挖机耕路0.8千米，宽度3.5米 | 惠及110亩田地 | 0 | 0 | 48 | 48 | 2020.04.30
14 |  | 木杵榔村委会木杵榔村 | 是 | 9 | 夕阳乡木杵榔村委会木杵榔村中沟沟带路建设工程 | 特色产业扶贫项目 | 新建沟带路2.8千米，沟为三面光沟 | 惠及300亩田地 | 0 | 0 | 80 | 80 | 2020.04.30
15 | 区扶贫办 | 晋宁区 |  |  | 项目管理费 |  | 按1%的标准提取 | 解决6个贫困村内生动力问题 | 0 | 0 | 5 | 5
|  | 合计 |  | 108 |  |  |  |  | 30 | 0 | 500 | 530