昆明市晋宁区审计局关于应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计的

审计结果

（二○二○年十二月二十三日）

根据《中华人民共和国审计法》规定和国务院部署，按照《审计署办公厅关于印发应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计工作方案的通知》（审办社发〔2020〕11号）要求，2020年2月21日至2020年3月31日，昆明市晋宁区审计局派出4个审计组、15名审计人员，组织对昆明市晋宁区疫情防控资金和捐赠款物开展了专项审计，重点审计了1 808.78万元财政资金、307.67万元捐赠资金，延伸审计了1家红十字会，1个疾病控制中心和16个政府机构和单位，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。审计工作得到了昆明市晋宁区人民政府和有关单位的支持和配合，进展顺利。现审计工作已结束，将审计结果公告如下：

- 基本情况及审计评价意见

（一）基本情况

1.财政资金方面

截至2020年3月31日，昆明市晋宁区各级财政共安排疫情防控资金合计1 808.78万元，其中：中央资金158.68万元，省级资金86.18万元，市级资金80万元，区级资金1 483.92万元；实际使用1 404.78万元，其中：疫情防控人员补助支出25.11万元，设备和防控物资支出213.46万元，医院新建或改扩建支出1 000万元，其他支出166.21万元；404万元尚未支出。

2.捐赠款物方面

截至2020年3月31日，昆明市晋宁区红十字会共收到社会捐赠资金307.67万元，支出305.50万元，结余4.17万元。昆明市晋宁区红十字会和昆明市晋宁区卫生健康局共收到接受捐赠的医用防护服、口罩等各类物资117 646件（其中已折价211.46万元），安排使用上述物资116 919件（其中已折价211.46万元），结存727件（无法确定价值）。

（二）审计评价意见

审计结果表明：昆明市晋宁区在应对新冠肺炎疫情防控工作中能够认真贯彻落实党中央、国务院和省、市决策部署，在财力紧张的情况下积极安排财政资金，及时通过新闻媒体等方式宣传疫情防控工作，组织社会各界爱心人士捐款、捐物，全力保障疫情防控财政资金、社会捐赠物资合理使用和捐赠款物信息公开透明。但通过审计也发现，在财政专项资金和社会捐赠款物的管理使用方面，还存在部分财政资金不到位、资金使用效率低等问题。

二、审计发现的主要问题及处理情况

（一）财政专项资金存在的问题

- 财政专项资金分配、拨付方面。市级未到位资金14.84万元。

- 整改落实情况：昆明市财政局和昆明市卫生健康委员会已于2020年6月12日追加各县区市级疫情防控补助资金。对该问题已整改落实。

- 财政专项资金使用、管理方面。部分疫情防控财政专项资金使用效率低，结存金额68.26万元。

- 整改落实情况：相关部门已请示区政府同意，统筹剩余资金，用于采购基层医疗卫生机构医疗设备。对该问题已整改落实。

- （二）社会捐赠款物存在的问题

昆明市晋宁区红十字会接受定向捐赠的医疗设备11台未拆封安装使用，总价值171.42万元。

整改落实情况：已全部拆封使用捐赠医疗设备。

（三）其他问题

晋宁区红十字会募捐方案未到民政部门备案。

整改落实情况：根据备案要求，已备案并审批通过，完成备案。

三、审计建议采纳情况

针对本次审计中发现的问题，我局提出了2条审计建议，已采纳落实。