## 第一批
晋宁区2021年巩固拓展脱贫攻坚成果项目表
单位：晋宁区人民政府扶贫开发办公室 | [12 empty] | 2021.2.18
序号 | 乡镇街道 | 村委会 | 项目所在村（组） | 是否是贫困村 | 涉及建档立卡户数（户) | 项目名称 | 项目描述 | 资金来源 |  |  |  |  | 项目负责人 | 完成时间
[8 empty] | 乡（镇、街道）配套资金（含整合） | 区级配套资金 | 市级资金 | 中央资金 | 合计
1 | 上蒜 | 洗澡塘 | 西下营村 | 是 | 7 | 上蒜镇洗澡澡村委会西下营人居环境整治项目 | 1、硬化：村内道路硬化974.95平方米、支砌挡墙30米；2、亮化：安装太阳能路灯安装5盏；3、绿化：树种杜鹃1044.81平方米、红叶石楠556平方米、桂花140株、冬樱花120株、铺设植草砖和种植绿化草187.5平方米；4、安装休闲设施：安装成品休闲亭子2座，建设两球场1块安装篮球架2组。 | 11.49 |  |  | 96 | 107.49 | 姜纯 | 2021.12.31
2 | 上蒜 | 河泊 | 一、二组 | 否 | 9 | 上蒜镇河泊村委会一、二组自来水管网改造项目 | 安装自来水管3564米，其中50管540米，40管754米，32管480米，25管453米，20管1337米。安装水表242个。解决242户750人的饮水安全。 | 40 |  |  | 40 | 80 | 李勇 | 2021.10.31
3 | 二街 | 鲁黑 | 鲁黑村 | 否 | 18 | 二街镇鲁黑村委会文化服务中心建设项目 | 建设鲁黑村委会文化服务中心一栋，包括鲁黑扶贫产品展销，贫困人口技能培训室等。 | 200 | 100 | 0 |  | 300 | 方天花 | 2021.12.31
合计 | 2 | 3 | 4 |  | 34 | 3 |  | 251.49 | 100 | 0 | 136 | 487.49