## 衔接资金项目表
晋宁区2021年度衔接推进乡村振兴项目库
序号 | 项目类别及名称 | 建设地点 |  | 主要建设内容及规模 |  |  |  | 受益情况 |  | 总投资 (万元) | 资金来源（万元） |  |  |  | 项目负责人 | 完成时限
|  | 乡镇 | 村组 | 单位 | 数量 | 主要建设内容 | 预计效益 | 户 | 人 |  | 乡村振兴补助资金 | 涉农整合资金 | 行业部门专项资金 | 其它
1 | 二街镇鲁黑村美丽乡村建设项目 | 二街镇 | 鲁黑村 |  |  | 完善鲁黑下辖4个村小组绿化、美化、亮化，房屋改造，产业发展基础设施建设。 | 改善4个自然村人居环境。 | 359 | 977 | 500 | 150 |  | 250 | 100 | 方天花 | 2021.12.31
2 | 晋宁区二街镇东冲村线路面硬化工程 | 二街镇 | 东冲村 | 千米 | 1.374 | 对甸头村委会东冲线1.374千米进行硬化。 | 改善628户1532人的出行。 | 628 | 1532 | 125 | 60 |  | 27 | 38 | 张金龙 | 2021.12.31
3 | 二街镇老高村美丽乡村建设项目 | 二街镇 | 老高村委会 | 栋 | 1 | 村内人居环境提升，垃圾整治、村庄节点环境打造。 | 改善该村人居环境。 | 324 | 958 | 150 | 40 |  | 100 | 10 | 李连祥 | 2021.12.31
4 | 二街镇锁溪渡村商铺仓储建设项目 | 二街镇 | 锁溪一组 | 幢 | 1 | 一层商铺、二层仓储、三层农业技能培训室。 | 村集体收入约5万元/年。 | 332 | 1006 | 110 | 30 |  | 50 | 30 | 李洪锋 | 2021.12.31
5 | 六街镇大营西杨建村人饮供水工程 | 六街 | 大营村四组 | 米 | 1500 | 新安装DN50供水主管道1500米及相关配套设施。 | 解决36户97人安全饮水。 | 36 | 97 | 15 | 15 |  |  |  | 张 良 | 2021.12.31
6 | 六街镇青菜村委会芦笋、天门冬产业发展配套基础设施建设项目 | 六街 | 青菜村一组 | 项 | 1 | 引渡灌溉用水至青菜苹果园，增设相关配套基础设施。 | 亩均增收500元/年，村集体增加收入15万元。 | 72 | 242 | 80 | 50 |  |  | 30 | 崔国军 | 2021.12.31
7 | 上蒜镇柳坝村委会农田电网改造及道路硬化项目 | 上蒜 | 柳坝村委会 | 项 | 1 | 1、变压器1台；电杆25棵；电线6600米；二项电表90个；三项电表10个；2、硬化长350米宽4.5米，厚0.20米的道路；建设长150米，高5米，底脚宽1.5米，上口宽0.6米的挡墙。 | 改善村民生产生活条件，确保生产生活用电安全。 | 460 | 3000 | 80 | 45 | 3 | 3 | 29 | 李 伟 | 2021.12.31
8 | 牛恋村委会大河路排水沟加固修缮项目 | 上蒜镇 | 牛恋村委会 | 米 | 800 | 大河路排水沟修缮加固800米，1条，其中加高600米、加宽600米。 | 改善牛恋村乃至金砂、下石美、金砂72户农户的生产生活条件。 | 72 | 555 | 21 | 0 | 10 |  | 11 | 李凤生 | 2021.12.31（省级资金）
9 | 晋城镇福安乡贤传习所项目 | 晋城镇 | 福安村委会第二村民小组 | 所 | 1 | 福安二组老闲置客堂公房修缮改造打造对外餐饮接待功能，致力于增加村集体经济收入，带动本土就业。 | 增加村集体收入8万元/年。 | 650 | 1700 | 150 | 50 |  | 50 | 50 | 倪忠福 | 2022.02.28
10 | 晋城镇雨孜雾村委会石山、马梨园小组饮水工程 | 晋城 | 石山、马梨园小组 | 项 | 1 | 石山新建50立方水池1座、铺设1.5千米管网、安装15个水表、15龙头；马梨园新建50立方水池1座，铺设3千米主管，支管1.3千米，安装28个水表、28个水龙头。 | 解决石山15户41人、马梨园28户90人生产生活用水问题。 | 43 | 131 | 57 | 7 | 50 |  |  | 周明琼 | 2021.12.31
11 | 双河乡荒川水果基地提升改造项目 | 双河彝族乡 | 荒川村委会 | 项 | 1 | 建设农业设施，出租发展种植 | 预计增加村集体收入15万元/年。 | 103 | 421 | 90.5 | 90.5 |  |  |  | 郭正强 | 2021.12.31
12 | 昆阳街道旧寨整村推进厕所尾水收集、管网完善项目 | 昆阳街道 | 二、三、四、五组 |  |  | 整村推进厕所尾水收集、管网完善项目。 | 改善773户农户人居环境。 | 773 | 1920 | 501 | 50 | 213 | 0 | 238 | 杨晓昆 | 2022.3.31
13 | 昆阳街道大新村人居环境整治提升工程 | 昆阳街道 | 三组 | 项 | 1 | 村内绿化、道路硬化、休闲设施建设。 | 改善260户农户人居环境。 | 260 | 556 | 120 | 100 | 0 | 0 | 20 | 陈 明 | 2021.12.31
14 | 昆阳街道恢厂村委会一、二组机耕路修复项目 | 昆阳 | 一二组 | 米 | 500 | 长约500米、宽5-6米的道路硬化，高20公分、宽30公分的排水沟 | 改善300亩的农田生产条件。 | 310 | 741 | 35 | 20 |  |  | 15 | 李光清 | 2021.12.31
15 | 2021年新增小额到户贷款风险金及贴息 | 晋宁 |  | 万元 | 85 | 发放建档立卡农户到户贷款85万元，风险金8.5万元，贴息4万元。 | 预计卡户增加收入1200元/年。 | 22 | 68 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2021.12.31
16 | 宝峰街道清水河“科技小院”及经济发展中心建设项目 | 宝峰街道 | 清水河 | 个 | 1 | 依托云南省农科院200亩月季主题公园项目，引入中国农业大学、省农科院等专家教授团队建立博士服务站，打造教研、培训、农业观光为一体的现代花卉产业，提升宝峰玫瑰品牌附加值，带动周边农户致富。（资金支持科技小院、科技互动空间、月季文化馆的装修、布展）。 | 产值100万元∕年。 | 276 | 794 | 130 | 50 | 10 | 10 | 60 | 吕翠兰 | 2021.12.31
17 | 宝峰街道办上方新街集镇商业街建设项目 | 宝峰街道 | 上方新街一组 | 平方米 | 300 | 1.在宝峰广场旁，距宝峰中学、小学约50米。新建临街商铺9间,约300平方米； 2.绿化美化垃圾房等基础设施建设。 | 出租商铺以经营小吃为主，预计增加村集体收入27万元/年。 | 715 | 1715 | 126 | 46 | 10 | 20 | 50 | 叶 刚 | 2021.12.31
18 | 宝峰街道中和铺村多肉直播展销大棚项目 | 宝峰街道 | 中和铺 | 平方米 | 4900 | 建盖直播展销大棚4900平方米；购买配套设施如办公桌、电脑、展板、货架等。 | 年毛利润13万-15万元,预计村集体增加纯收入10万元/年。 | 879 | 292 | 70 | 20 | 0 | 50 | 0 | 杨乔明 | 2021.12.31
19 | 夕阳新山小夕阳民族团结进步示范村项目建设 | 夕阳 | 新山小夕阳村 | 项 | 1 | 提升改造民族文化广场、建设文化长廊、墙体彩绘、太阳能路灯、绿化、林果种植、旅游示范户打造等。 | 改善人民群众的生产生活条件，发展产业，增加村集体、农户收入。 | 78 | 248 | 130 | 130 |  |  |  | 普立祥 | 2022.1.31
20 | 六街镇新寨村门前坝至门前沟渠整治工程 | 六街 | 新寨村 | 米 | 800 | 三面光沟渠、挡墙、清淤等工程。 | 改善310亩田地的生产用水，解决排涝问题，调整产业结构，发展优质农业产业，增加农户收入。 | 176 | 585 | 130 | 0 | 100（省民族资金 |  | 30 | 施绍德 | 2021.12.31
21 | 二街镇响水村美丽乡村建设项目 | 二街镇 | 响水村 | 项 | 1 | 村内人居环境提升、墙体彩绘、民族文化陈列馆等。 | 改善人居环境，宣传民族政策。 | 217 | 939 | 300 | 40 |  |  | 260 | 陆江 | 2021.12.31
22 | 双河彝族乡荒川村委会撇坡村小组民族团结进步示范村建设项目 | 双河 | 撇坡村 | 项 | 1 | 新建民族文化长廊一座、凉亭一座、新村后排混泥土挡土墙、道路硬化、绿化种植、墙面抹灰、墙体彩绘、拆除老公厕新建公厕一座、安装太阳能路灯、人行步道及零星工程等。 | 改善该村人居环境。 | 103 | 399 | 130 | 30 | 100中央民族资金） |  |  | 郭正强 | 2121.12.31
| 合计 | 8 | [7 empty] | 3063 | 1036 | 496 | 560 | 971