## 晋宁区2021年巩固拓展脱贫攻坚成果项目进度表
晋宁区2021年巩固拓展脱贫攻坚成果项目进度表
序号 | 项目类别及名称 | 建设地点 |  | 主要建设内容及规模 |  |  |  | 受益情况 |  | 总投资 (万元) | 资金来源（万元） |  |  |  |  | 项目进度描述（百分比） | 资金支出 | 下步计划 | 备注
|  | 乡镇 | 村组 | 单位 | 数量 | 主要建设内容 | 预计效益 | 户 | 人 |  | 市级专项资金 | 区级专项资金 | 涉农整合资金 | 行业部门专项资金 | 其它
1 | 二街镇老高村委会红花油茶种植项目 | 二街 | 老高村委会 | 亩 | 1000 | 利用村集体荒山，种植红花油茶1000亩。 | 逐步修复矿山采空区生态系统，2年后挂果期增加村集体收入30万元/年。 | 941 | 2385 | 200 | 100 |  | 100 |  |  | 项目土地平整工程已完成。购买苗3万余棵，预算24万元，签订购买合同后已于10月28日拨付购苗款20万元。项目完成进度85% | 一期种植场地平整工程资金拨付70%，55.0641万元）；种苗款（资金拨付20万元，剩余4万为质保金） | 下一步将加大力度推进项目实施。
2 | 二街镇朱家营村委会朱家营村灌溉沟渠修缮项目 | 二街 | 朱家营村 | 项 | 1 | 灌溉沟渠进行三面光修缮长约900米。 | 提高农田灌溉面积300亩。 | 325 | 811 | 65 | 65 |  |  |  |  | 项目已完工并验收。项目完成进度100% | 资金拨付70%：45.5万 | 督促施工方尽快完成项目审计工作。
3 | 二街镇野马冲小组自来水管重建工程 | 二街 | 野马冲 | 项 | 1 | 新建沉沙池一个，新接供水主管4000余米，新建主水池一座。 | 解决350人的饮水安全。 | 113 | 350 | 50 |  | 35 |  | 15 |  | 项目已完成审计。项目进度100% | 资金拨付100%：35万 | 已完成
4 | 二街镇鲁黑村委会文化服务中心建设项目 | 二街 | 鲁黑 | 个 | 1 | 建设鲁黑村委会文化服务中心一栋，包括鲁黑扶贫产品展销，贫困人口技能培训室等。 | 助推农副产品展销及乡村旅游结合。 | 283 | 925 | 300 |  | 100 |  |  | 200 | 项目已完工并验收。项目进度100% | 资金拨付100%：100万 | 督促施工方尽快完成项目审计工作。
5 | 宝峰街道宝峰村委会人畜饮水改造工程 | 宝峰 | 宝峰村委会 | 项 | 1 | 安装一体化箱式恒压泵站一套，引水主管网2978米，村内管网改造及安装配套设施。 | 解决1400人安全饮水 | 431 | 1400 | 195 | 57 | 23 | 90 | 20 | 5 | 已完成项目建设，等待进行组织验收 | 80 | 尽快组织验收
6 | 宝峰街道酸水塘村委会人畜饮水工程 | 宝峰 | 酸水塘村委会 | 项 | 1 | 主管网6000米，村内管网改造7600米及安装相关配套设施。 | 解决800余人安全饮水 | 265 | 800 | 165 | 155 |  |  |  | 10 | 主管及村内管道配套设施及入户管道等均已完工，项目建设进度98% | 138.5 | 加快项目建设进度
7 | 2021年夕阳乡黑皮花生种植项目 | 夕阳 | 高粱地、木杵榔、木鲊 | 项 | 1 | 三个贫困村农户种植黑皮花生600亩（以奖代补）。 | 预计收入5000元/亩。 | 563 | 1753 | 15 | 15 |  |  |  |  | 目前已开展黑皮花生宣传引导工作，高粱地合作社完成种植前20吨肥料、80箱农药及1吨新种子补助 | 15 | 按照补助方案进行补助
8 | 夕阳乡夕阳村委会丫租机耕路改造工程 | 夕阳 | 丫租小组 | 项 | 1 | 机耕路铺垫碎石1500米。 | 改善丫租小组300余亩土地运输、灌溉条件。 | 52 | 150 | 20 | 20 |  |  |  |  | 截至2021年6月已完成项目直接委托备案，确定施工单位和监理单位，于2021年7月6日开工，目前已完成计划工程量。 | 10 | 组织开展项目验收、审计工作
9 | 夕阳乡高粱地村新型抗震夯土民居改造项目基础设施建设部分项目 | 夕阳 | 高粱地小组 | 项 | 1 | 后期1、土石方开挖；2、挡墙支砌；3、新建污水终端处理系统；4、道路路基工程。 | 解决高粱地村小组61户农户住房安全问题。 | 61 | 198 | 200 |  | 200 |  |  |  | 该项目为续建工程，2020年7月10日进场施工，目前完成场地土方开挖、水池浇筑、挡墙支砌等基础设施建设，正在进行样板房建设 | 100 | 加快项目建设进度
10 | 夕阳彝族乡高原特色农产品销售中心项目 | 夕阳 | 木鲊、木杵榔、高粱地 | 项 | 1 | 木鲊、高粱地、木杵榔在昆阳购买商铺约70平米，打造农特产品销售示范点，通过租赁商铺、为本地农特产品销售等产生收入。 | 预计商铺租赁收入、农特产品销售收入15万元/年左右。3年后收益递增1%。 | 562 | 1747 | 200 | 150 | 0 |  |  | 50 | 该项目为高粱地、木鲊、木杵榔三个村分别购买农产品销售铺面，购买铺面为昆阳街道办西城财富中心，现已完成认购书签订、款项支付和正式合同签订 | 228.2782 | 已完成
11 | 荒川蔬菜花卉交易市场建设项目（二期） | 双河 | 撇坡村、小荒川小组 | 亩 | 38.6 | 对一期交易市场剩余场地5300余平方米进行硬化及大棚、商铺建设等附属设施建设。 | 增加村集体收入10万元/年。 | 175 | 730 | 120 | 120 |  |  |  |  | 100% | 98.9374万元 | 计划审计报告出以后拨付到审计价的97%
12 | 昆明市晋宁区双河村委会新庄小组新安装自来水主管道项目 | 双河 | 新庄小组 | 项 | 1 | 改造自来水主管道1500余米。 | 改善新庄村289人人饮问题。 | 84 | 289 | 12 |  | 12 |  |  |  | 100% | 11.447687万元 | 待质保期到拨付剩余的3%
13 | 双河乡新庄、双河营灌溉沟渠建设项目 | 双河 | 新庄、双河营小组 | 项 | 1 | 改造新庄、双河营700余米三面光沟。 | 改善100余亩土地灌溉条件。 | 168 | 588 | 25 | 25 |  |  |  |  | 100% | 21.08万元 | 计划审计报告出以后拨付到审计价的97%
14 | 双河乡干河村委会水田中沟建设项目（二期） | 双河 | 干河村委会 | 公里 | 2.42 | 建设排水三面光沟2420米。 | 改善400余亩土地灌溉条件。 | 185 | 756 | 85 | 85 |  |  |  |  | 100% | 67.92万元 | 验收完拨付到合同价的85%
15 | 六街镇干海村委会太阳能路灯光亮工程 | 六街 | 干海村一、二、三等六个组 | 盏 | 100 | 在干海村委会一、二、三等六个组村内及进村道路范围内安装、更换具有彝族特色的太阳能路灯100盏。 | 方便群众出行，美化、亮化村庄，凸显彝族村落特色。 | 246 | 877 | 70 |  | 70 |  |  |  | 100% | 67.9 | 完成审计 | 已经交请示给区民宗局拨款30万，暂未收到民宗局的资金。
16 | 上蒜镇洗澡塘村土地平整出租项目 | 上蒜 | 洗澡塘小组 | 亩 | 80 | 开发平整村集体土地80亩出租。 | 预计增加村集体收入15万元/年。 | 356 | 1073 | 70 | 50 |  |  |  | 20 | 该项目于2021年9月2日在昆明阔海建设工程咨询有限公司进行竞争性比选，晋宁县第五建筑工程公司以54.807709万元中标，该工程于2021年9月10日开工,2021年11月6日完工，2021年11月9日通过镇、村组初验，路面基础工程完成630米、水沟完成290米、挡土墙基础工程完成677立方，正在审计，上级资金拨付87.6% | 43.8462 | 正在审计
17 | 上蒜镇洗澡澡村委会西下营人居环境整治项目 | 上蒜 | 西下营村 | 村 | 1 | 1、硬化：村内道路硬化974.95平方米、支砌挡墙30米；2、亮化：安装太阳能路灯安装5盏；3、绿化：树种杜鹃1044.81平方米、红叶石楠556平方米、桂花140株、冬樱花120株、铺设植草砖和种植绿化草187.5平方米；4、安装休闲设施：安装成品休闲亭子2座，建设两球场1块安装篮球架2组。 | 改善该村人居环境 | 46 | 123 | 107.49 | 96 |  |  |  | 11.49 | 于2021年3月19日在昆明阔海建设工程咨询有限公司进行竞争性谈判，晋宁县第五建筑工程公司以961537.81元中标，该项目于2021年4月20日开工，2021年7月18日竣工，2021年7月20日通过镇村级初验，正在审计资金拨付80% | 76.92 | 正在审计 | 中央
18 | 上蒜镇河泊村委会一、二组自来水管网改造项目 | 上蒜 | 河泊一二组 | 项 | 1 | 安装自来水管3564米，其中50管540米，40管754米，32管480米，25管453米，20管1337米。安装水表242个。 | 解决242户750人的饮水安全。 | 242 | 750 | 80 | 40 |  |  |  | 40 | 2021年3月30日开工，2021年6月17日通过镇、村组初验合格。正在审计。按照合同约定，此次应该支付给施工方中标价（合同价）的50%工程款271537.12元，（其中区扶贫办报账支付237077.73元、村委会34459.39元），区级资金拨付100% | 40万元 | 正在审计 | 中央
19 | 晋城镇盐井村委会秧田冲小组村内道路硬化工程 | 晋城 | 秧田冲小组 | 公里 | 0.6 | 硬化秧田冲村内道路600米，宽4米,新建排水沟138m²，支砌挡墙56m²,新建过河小桥1座以及桥梁挡墙。 | 解决群众生活、生产出行问题，受益村民33户114人。 | 33 | 114 | 60 |  | 60 |  |  |  | 完成进度约100%，10月28日已验收，送审中。 | 46 | 验收后督促尽快审计。
20 | 晋城镇关岭、火石坡7个自然村饮水工程 | 晋城 | 大陷塘、苍蒲塘、后山、关岭、关坡、岩子脚、茅草房 | 项 | 1 | 建200立方蓄水池1座，汇夹夹沟、小河嘴两水源点，新建1000立方高位水池一座，新建变压器一座、泵站一座、铺设13.8千米管网将水分流引致各村蓄水池内。 | 解决改善大陷塘、苍蒲塘、后山、关岭、关坡、岩子脚、茅草房7个小组252户840人生产生活用水。 | 252 | 840 | 300 | 205 |  |  |  | 95 | 完成70%，施工便道、200立方蓄水池、泵房、500立方高位水池已完成，变压器抽水设备已完成。 | 88.4 | 本周计划拨付进度67%，拨款112万元，抓紧项目施工进度及资金拨付进度。
21 | 晋城镇火石坡村光伏发电建设项目 | 晋城 | 火石坡 | 千瓦 | 86 | 总装机容量安装光伏板约74千瓦。 | 村集体增加收入4万元/年。 | 220 | 750 | 48 | 48 |  |  |  |  | 已完成100%，主体己基本完工，9月28日已验收，正在做结算资料送审。 | 36.8 | 督促送审，根据进度及时拨付资金。
22 | 2021年晋宁区“雨露计划” | 晋宁 |  | 人次 |  | 春季40人，1500元/人；秋季40人，1500元/人。 | 建档立卡贫困学生就读职业院校生活补助。 | 36 | 126 | 12 | 12 |  |  |  |  | 已春季41人学生的审核工作，资金已拨付到乡镇兑付 | 6.15 | 跟踪资金兑付情况
23 | 2021年晋宁区爱心超市补助 | 晋宁 |  | 个 | 7 | 二街、宝峰、上蒜、六街各1.5万元计6万元，双河、夕阳、晋城各2万元计6万元。 | 受益415户1263人。 | 415 | 1263 | 12 | 12 |  |  |  |  | 资金下发到7个乡（镇、街道）（完成） | 12 | 跟踪项目进度
24 | 2021年晋宁区扶贫小额信贷贴息 | 7 |  | 万元 | 21 | 415万元区扶贫小额信贷贴息。 | 受益107户300人。 | 107 | 375 | 14 | 14 | 0 |  |  |  | 资金已计提到专户（完成） | 14 | 按季审核拨款
25 | 2021年晋宁区项目管理费 | 7 | 晋宁 | 万元 | 5 | 按0.92%的比例计提。 | 受益26个项目。 | 415 | 1263 | 11 | 11 |  |  |  |  | 资金已计提到专户（完成） | 11 | 完成
26 | 双河彝族乡荒川村委会撇坡村小组民族团结进步示范村建设项目 | 双河 | 撇坡村 | 项 | 1 | 新建民族文化长廊一座、凉亭一座、新村后排混泥土挡土墙、道路硬化、绿化种植、墙面抹灰、墙体彩绘、拆除老公厕新建公厕一座、安装太阳能路灯、人行步道及零星工程等。 | 改善该村人居环境 | 103 | 399 | 130 | 100 |  |  | 30 |  | 100% | 110万元 | 计划审计报告出以后拨付到审计价的97% | 民宗项目