## Sheet1
晋宁区2021年度衔接推进乡村振兴项目进度表
项目类别及名称 | 建设地点 |  | 主要建设内容及规模 |  |  |  | 受益情况 |  | 总投资 (万元) | 资金来源（万元） |  |  |  | 招投标时间 | 项目进度描述（百分比） | 资金支出 | 下步计划 | 备注
| 乡镇 | 村组 | 单位 | 数量 | 主要建设内容 | 预计效益 | 户 | 人 |  | 乡村振兴补助资金 | 涉农整合资金 | 行业部门专项资金 | 其它
二街镇鲁黑村美丽乡村建设项目 | 二街镇 | 鲁黑村 |  |  | 完善鲁黑下辖4个村小组绿化、美化、亮化，房屋改造，产业发展基础设施建设。 | 改善4个自然村人居环境。 | 359 | 977 | 500 | 150 |  | 250 | 100 |  | 项目已签订施工合同并进场施工。项目完成进度30% | 资金拨付79.2%：118.796万 | 下一步将加大力度推进项目实施。
晋宁区二街镇东冲村线路面硬化工程 | 二街镇 | 东冲村 | 千米 | 1.374 | 对甸头村委会东冲线1.374千米进行硬化。 | 改善628户1532人的出行。 | 628 | 1532 | 125 | 60 |  | 27 | 38 |  | 项目已签订施工合同并进场施工。项目完成进度30% | 资金拨付59.88%：35.9306万 | 下一步将加大力度推进项目实施。
二街镇老高村美丽乡村建设项目 | 二街镇 | 老高村委会 | 栋 | 1 | 村内人居环境提升，垃圾整治、村庄节点环境打造。 | 改善该村人居环境。 | 324 | 958 | 150 | 40 |  | 100 | 10 |  | 项目已进场施工，已于11月21日到区农业农村局拨款16.5万元。 | 资金拨付100%：16.5万 | 下一步将加大力度推进项目实施。
二街镇锁溪渡村商铺仓储建设项目 | 二街镇 | 锁溪一组 | 幢 | 1 | 一层商铺、二层仓储、三层农业技能培训室。 | 村集体收入约5万元/年。 | 332 | 1006 | 110 | 30 |  | 50 | 30 |  | 项目主体已完工，正在进行室内装修。项目完成进度95% | 资金拨付100%：30万 | 督促施工方尽快完成项目审计工作。
六街镇大营西杨建村人饮供水工程 | 六街 | 大营村四组 | 米 | 1500 | 新安装DN50供水主管道1500米及相关配套设施。 | 解决36户97人安全饮水。 | 36 | 97 | 15 | 15 |  |  |  |  | 100%（已完工） | 135000 | 按照合同加快资金支出进度
六街镇青菜村委会芦笋、天门冬产业发展配套基础设施建设项目 | 六街 | 青菜村一组 | 项 | 1 | 引渡灌溉用水至青菜苹果园，增设相关配套基础设施。 | 亩均增收500元/年，村集体增加收入15万元。 | 72 | 242 | 80 | 50 |  |  | 30 |  | 进场施工，已拨付成交价30% | 214463.97 | 督促施工方加快项目实施进度，竣工验收后及时拨付资金
上蒜镇柳坝村委会农田电网改造及道路硬化项目 | 上蒜 | 柳坝村委会 | 项 | 1 | 1、变压器1台；电杆25棵；电线6600米；二项电表90个；三项电表10个；2、硬化长350米宽4.5米，厚0.20米的道路；建设长150米，高5米，底脚宽1.5米，上口宽0.6米的挡墙。 | 改善村民生产生活条件，确保生产生活用电安全。 | 460 | 3000 | 80 | 45 | 3 | 3 | 29 |  | 1、湾村农田电网改造工程已经完工验收、正在审计。2、瓦窑村村内道路硬化工程于2021年9月9日在昆明阔海建设工程咨询有限公司进行竞争性必选，晋宁县第五建筑工程公司以48.836896万元中标，该工程于2021年9月23日开工，于2021年11月22日完工，2021年11月25日通过镇村级初验，正在审计，拨付上级资金的86.8% | 已经拨付上级资金39.0695168 | 正在审计
牛恋村委会大河路排水沟加固修缮项目 | 上蒜镇 | 牛恋村委会 | 米 | 800 | 大河路排水沟修缮加固800米，1条，其中加高600米、加宽600米。 | 改善牛恋村乃至金砂、下石美、金砂72户农户的生产生活条件。 | 72 | 555 | 21 | 0 | 10 |  | 11 |  | 程于2021年8月24日开工，于2021年9月13日完工，于2021年9月16通过镇、村级初验，（完成） | 已经拨付区级配套资金10万元。 | 正在审计
晋城镇雨孜雾村委会石山、马梨园小组饮水工程 | 晋城 | 石山、马梨园小组 | 项 | 1 | 石山新建50立方水池1座、铺设1.5千米管网、安装15个水表、15龙头；马梨园新建50立方水池1座，铺设3千米主管，支管1.3千米，安装28个水表、28个水龙头。 | 解决石山15户41人、马梨园28户90人生产生活用水问题。 | 43 | 131 | 57 | 7 | 50 |  |  |  | 完成总体99%，石山项目已完工，马梨园项目基本完成，因涉及变更，正在更换管道，计划本周完成并验收。 | 33 | 本周计划拨付进度至90%，拨款16.5万，抓紧验收、审计。
昆阳街道恢厂村委会一、二组机耕路修复项目 | 昆阳 | 一二组 | 米 | 500 | 长约500米、宽5-6米的道路硬化，高20公分、宽30公分的排水沟 | 改善300亩的农田生产条件。 | 310 | 741 | 35 | 20 |  |  | 15 |  | 项目已完成施工，本周五进行验收。 | 6 | 进行项目审计
2021年新增小额到户贷款风险金及贴息 | 晋宁 |  | 万元 | 85 | 发放建档立卡农户到户贷款85万元，风险金8.5万元，贴息4万元。 | 预计卡户增加收入1200元/年。 | 22 | 68 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 100%（已完成） | 8
宝峰街道清水河“科技小院”及经济发展中心建设项目 | 宝峰街道 | 清水河 | 个 | 1 | 依托云南省农科院200亩月季主题公园项目，引入中国农业大学、省农科院等专家教授团队建立博士服务站，打造教研、培训、农业观光为一体的现代花卉产业，提升宝峰玫瑰品牌附加值，带动周边农户致富。（资金支持科技小院、科技互动空间、月季文化馆的装修、布展）。 | 产值100万元∕年。 | 276 | 794 | 130 | 50 | 10 | 10 | 60 |  | 已完成“科技小院”等建设，正在进行装修、布展工作，项目进度95%. | 50 | 加快装修及布展
宝峰街道办上方新街集镇商业街建设项目 | 宝峰街道 | 上方新街一组 | 平方米 | 300 | 1.在宝峰广场旁，距宝峰中学、小学约50米。新建临街商铺9间,约300平方米； 2.绿化美化垃圾房等基础设施建设。 | 出租商铺以经营小吃为主，预计增加村集体收入27万元/年。 | 715 | 1715 | 126 | 46 | 10 | 20 | 50 |  | 正在进行基础建设，工程进度50% | 37.7 | 加快项目建设进度
宝峰街道中和铺村多肉直播展销大棚项目 | 宝峰街道 | 中和铺 | 平方米 | 4900 | 建盖直播展销大棚4900平方米；购买配套设施如办公桌、电脑、展板、货架等。 | 年毛利润13万-15万元,预计村集体增加纯收入10万元/年。 | 879 | 292 | 70 | 20 | 0 | 50 | 0 |  | 正在施工，项目进度15% | 20 | 加快推进项目建设
夕阳新山小夕阳民族团结进步示范村项目建设 | 夕阳 | 新山小夕阳村 | 项 | 1 | 提升改造民族文化广场、建设文化长廊、墙体彩绘、太阳能路灯、绿化、林果种植、旅游示范户打造等。 | 改善人民群众的生产生活条件，发展产业，增加村集体、农户收入。 | 78 | 248 | 130 | 130 |  |  |  |  | 60%（现已完成项目点电信改迁、老房子拆除、渣土清运、长廊地基开挖浇筑等工作，正在开展旅游公厕、文化舞台基础夯填、） | 110万元 | 加强质量监督，加快项目进度。 | 民宗项目
六街镇新寨村门前坝至门前沟渠整治工程 | 六街 | 新寨村 | 米 | 800 | 三面光沟渠、挡墙、清淤等工程。 | 改善310亩田地的生产用水，解决排涝问题，调整产业结构，发展优质农业产业，增加农户收入。 | 176 | 585 | 130 | 0 | 100（省民族资金 |  | 30 |  | 工程于2021年8月3日通过镇党委会议立项实施；目前河道已完成清淤疏浚、基坑平整工作，河道两侧的沟帮已完成，正在填平机耕道路，（30%）。 | 38.6万元（30%） | 加大项目施工进度、质量、安全监督，根据进度及时拨付资金。 | 民宗项目
二街镇响水村美丽乡村建设项目 | 二街镇 | 响水村 | 项 | 1 | 村内人居环境提升、墙体彩绘、民族文化陈列馆等。 | 改善人居环境，宣传民族政策。 | 217 | 939 | 300 | 40 |  |  | 260 |  | 项目已签订施工合同并进场施工。项目完成进度50% | 资金拨付100%：40万 | 下一步将加大力度推进项目实施。 | 民宗项目
晋宁区-二街镇_产业项目_鲁黑村委会鲁黑一期2标段生态摸鱼区建设项目 | 二街镇 | 鲁黑村委会 | 项 | 1 | 乡村旅游生态摸鱼区及配套 | 接待游客1000人次/年 | 359 | 977 | 116 | 2 |  | 114 |  |  | 完工（100%） | 115.76 | 加强项目后期监管 | 农业项目
晋宁区-二街镇_产业项目_鲁黑村委会4期生态水果配套设施蓝莓迷宫建设项目 | 二街镇 | 鲁黑村委会 | 项 | 1 | 乡村旅游生态摸鱼区及配套 | 接待游客1000人次/年 | 359 | 977 | 232 | 78 |  | 154 |  |  | 完工（100%） | 232 | 加强项目后期监管 | 农业项目