## 中央资金
晋宁区财政衍接推进乡村振兴项目进度表（2022年11月）
序号 | 申报单位 | 项目实施地点 | 项目名称 | 项目概要及建设主要内容 | 项目预算总投资（万元） |  |  |  | 绩效目标预测 | 项目进度描述（百分比） | 资金支出（万元） | 下步计划
[5 empty] | 小 计 | 乡村振兴专项资金 | 整合资金 | 业主投入 | 预期效益
1 | 宝峰街道 | 上方古城村委会 | 宝峰街道农贸市场改造工程 | 在宝峰街道农贸市场内新建商铺39间及交易摊位122个。 | 950 | 300 | 0 | 650 | 提升集镇人居环境。增加5个村委会(挖矿坡、前卫、清水河、酸水塘、上方新街）村集体收入60万元/年。 | 项目进度95% | 衔接资金拨付300万，拨付率100% | 加快项目建设进度
2 | 宝峰街道 | 挖矿坡村委会 | 宝峰街道挖矿坡一组人居环境整体提升改造 | 村内道路硬化1500平米(宽3米），植绿3000平米（种植矮棵树种及观赏樱花树）。 | 100 | 50 | 0 | 50 | 提升200户人居环境。 | 已完成项目验收和审计。 | 衔接资金拨付率100%。 | 竣工
3 | 宝峰街道 | 云天化绿色农业交流培训中心。 | 晋宁区乡村振兴科技兴花培训项目 | 防止滇池流域士地流转后群众出现规模性返贫，计划在宝峰、昆阳、上蒜、晋城组织12期500余人技能培训，提高广大花农产业链技能。 | 20 | 20 | 0 | 0 | 提高广大花农产业链技能。 | 5月24日签订培训合同，已完成县内培训和1期外出培训。培训人员550余人。项目进度100% | 已付15万元 | 竣工
4 | 宝峰街道 | 清水河村委会 | 宝峰街道清水河环村休闲健康步道及应急水塘修缮项目 | 结合科技小院开展旅游服务，新建清水河环村休闲健康步道全长390米、应急水塘1个。 | 20 | 10 | 10 | 0 | 农家小院每年可以增加收入5-8万元。 | 正在进行项目审计 | 资金已拨付10万元。 | 加快项目审计
5 | 宝峰街道 | 云天化晋宁花卉产业园周边 | 云天化晋宁花卉产业园周边人居环境提升工程 | 花坛提升改造补种28.8立方米；杂树清理、平整场地修建简易步道10000平方米；道路周边环境整治等。 | 150 | 150 | 0 | 0 | 服务云天化晋宁花卉产业园项目，带动上方古城、昌家营村委会村集体经济发展。 | 完成花坛提升改造补种,正在进行排灌沟建设，项目进度50% | 衔接资金已拨75万元，拨付率50% | 加快项目建设进度
6 | 昆阳街道 | 旧寨村委会 | 昆阳街道旧寨村委会二、三组整村推进厕所尾水收集、管网完善项目 | 整村推进厕所尾水收集、管网完善。 | 263 | 50 | 0 | 213 | 改善773户农户人居环境。 | 已竣工 | 50 | 竣工
7 | 昆阳街道 | 大新村委会 | 昆阳街道大新村人居环境整治提升工程 | 村内绿化、道路硬化、休闲设施建设。 | 120 | 100 | 0 | 20 | 提升260户人居环境。 | 已竣工 | 77.9 | 完成
8 | 昆阳街道 | 渠东委会 | 昆阳街道渠东委会海埂村美丽村庄建设项目 | 村内绿化、道路硬化、休闲设施建设。 | 2366 | 1375 | 991 | 0 | 村内道路改造；垃圾治理；厕所改造 ；房屋风貌改造包括；生态文化广场改造；村庄绿化美化；强电弱电；村庄亮化；农户庭院美化；停车场改造；消防设施建设。 | 已竣工 | 1375万元 | 加快项目审计
9 | 昆阳街道 | 乌龙村委会 | 昆阳街道乌龙六组壮大集体经济建设项目 | 新建商铺5间743平米。 | 200 | 175 | 0 | 25 | 增加村委会村集体收入10万元/年。 | 已竣工 | 113.76万元 | 项目已完成建设正在审计
10 | 二街镇 | 老高村委会 | 二街镇老高村美丽乡村建设项目 | 村内人居环境提升，垃圾整治、村庄节点环境打造。 | 150 | 25 | 0 | 125 | 改善该村人居环境。 | 已竣工 | 25万元 | 完成
11 | 二街镇 | 老高村委会 | 二街镇老高村红花油茶种植配套设施建设项目 | 油茶种植基地环境提升，道路修缮等。 | 120 | 100 | 0 | 20 | 壮大发展林业产业，提升荒山治理效果，改善人居环境。 | 项目进度95% | 52.81万元 | 加快项目建设进度
12 | 二街镇 | 肖家、鲁黑村委会 | 晋宁区八二线晋宁段公路工程 | 起点二街镇沿河路，经鲁黑村委会，止于晋宁与安宁交界，全长12公里旅游线路提升改造。 | 1130 | 100 | 960 | 70 | 改善肖家、鲁黑村群众出行，增加鲁黑村旅游收入。 | 已竣工 | 100万元 | 加快项目审计
13 | 二街镇 | 朱家村委会 | 二街镇朱家营村委会蔬菜基地基础设施建设项目 | 建设朱家营到顺民家村蔬菜种植片区道路提升改造大约3公里。 | 200 | 100 | 0 | 100 | 促进朱家村委会农业产业发展面积400余亩。 | 已竣工 | 100 | 完成
14 | 二街镇 | 响水村委会 | 二街镇响水村委会响水村民族团结进步示范村建设项目 | 1、人居环境提升改造，村委会门口水沟自然台阶滴水提升整治建设工作；2.老年文化活动室，把响水村大礼堂的旧址改建成一个中心小广场；3.铸牢中华民族共同体意识彩绘、宣传栏。 | 300 | 50 | 250 | 0 | 民族团结观念深入人心，改善人居环境。 | 已完工 | 50万元 | 加快项目审计
15 | 双河乡 | 荒川村委会 | 双河乡荒川村委会小荒川乡村振兴培训基地及居家养老服务中心项目 | 建设乡村振兴培训基地及居家养老服务中心项目1栋，约400平米。 | 190 | 100 | 90 | 0 | 开展农业实用技术和职业技能培训；推动居家养老服务的发展。 | 项目进度95%。 | 55万元 | 加快推进项目进度
16 | 双河乡 | 双河村委会 | 双河乡双河村委会新庄小组新建机耕路项目 | 新建机耕路，长约1000米（开挖土方、路面平整、土夹石铺设路面、土方回填、C25砼挡土墙、C25砼排水沟）。 | 44 | 44 | 0 | 0 | 解决300余亩耕地生产无机耕路问题。 | 已完工 | 37.4万元 | 加快项目审计
17 | 双河乡 | 荒川村委会 | 双河乡荒川水果基地提升改造项目 | 村集体农田建设农业设施，出租发展种植产业。 | 100 | 100 | 0 | 0 | 增加村委会村集体收入5万元/年。 | 已完工 | 81.7万元 | 加快项目审计
18 | 双河乡 | 干河村委会 | 双河乡干河村委会乡村振兴基础设施建设项目（旧烟站仓库提升改造） | 对干河村委会旧烟站仓库进行提升改造。1.拆除部分危房；2.新建储藏仓库面积约1000平方米；3.旧房屋顶、窗户更换，全屋装修；4.配套设施建设。 | 54 | 54 | 0 | 0 | 预计增加村集体经济收入4万元。 | 已完工 | 37.8万元 | 加快项目审计
19 | 双河乡 | 老江河村委会 | 双河彝族乡老江河村委会双河厂民族团结进步示范村 | 1.老江河村民族文化广场提升改造及周边配套设施建设项目；2.公厕建设；3.绿化种植；4.铸牢中华民族共同体意识宣传彩绘、宣传栏。 | 95 | 50 | 45 | 0 | 民族团结观念深入人心，有效整治了脏、乱、差的村容村貌，极大地改善了生产生活条件和生活环境。 | 已完工 | 50万元 | 加快项目审计进度
20 | 双河乡 | 双河乡政府 | 双河彝族乡双河民族小学民族文化项目 | 1.为铸牢中华民族共同体意识为出发点，在校园里营造民族文化，打造教学楼墙体文化；2.民族文化栏（小亭子）；3.修缮修复部分秧佬鼓舞；4.打造提升秧佬鼓辅导费。 | 17 | 10 | 7 | 0 | 少数民族优秀文化传承，铸牢中华民族共同体意识。 | 已完工 | 6万元 | 加快资金拨付
21 | 双河乡 | 双河村委会 | 双河彝族乡双河村委会双河营二组民族团结进步示范村建设项目 | 1、墙体彩绘300㎡；2.荷花塘提升改造（新建围栏400m,铺设碎石垫层、设置观景台110个）；3.打造民族文化小广场及周边配套设施面积4588㎡；4.拆除旱厕新建六角小凉亭1座，面积16㎡；5.绿化栽植320余株(冬樱花、滇润楠、滇朴等品种）。 | 110 | 100 | 10 | 0 | 民族团结观念深入人心，村容村貌整洁、乡风文明。 | 已完工 | 87.55万元 | 加快项目审计
22 | 夕阳乡 | 新山村委会 | 夕阳彝族乡小夕阳小组人居环境提升改造项目 | 游客接待中心1座，民族文化广场提升，村容村貌美化。 | 220 | 200 | 0 | 20 | 提升78户248人人居环境。 | 进度90% | 200万元 | 加快项目实施进度
23 | 夕阳乡 | 夕阳村委会 | 夕阳彝族乡夕阳村商铺拆除重建项目 | 夕阳街小组集镇市场内新建商铺三层共计791.94㎡。规范农特产品、商品交易。 | 286 | 15 | 50 | 221 | 增加村集体收入8万元/年。 | 已完工 | 15万元 | 完成
24 | 夕阳乡 | 保安村委会 | 夕阳彝族乡保安村委会田心村民族团结进步示范村 | 1、提升改造民族团结进步示范活动广场。2、原村老年活动中心房屋修缮。3.田心村内沿路边农户铸牢中华民族共同体意识宣传墙体彩绘。4.产业扶持。 | 120 | 100 | 0 | 20 | 民族团结观念深入人心，有效整治了脏、乱、差的村容村貌，极大地改善了生产生活条件和生活环境。 | 已完工 | 100万元 | 加快审计
25 | 六街镇 | 青菜村委会 | 六街镇青菜村芦笋产业初加工厂房及配套设施建设项目 | 建盖产业初加工厂房400㎡；安装配套变压器1个，建设高位水池500m³1座。 | 200 | 150 | 0 | 50 | 增加村委会村集体收入15万元/年。 | 已完工 | 108.68万元 | 加快项目进度
26 | 六街镇 | 龙王塘村委会 | 六街镇龙王塘村委会大沟箐人畜饮水管网改造工程项目 | 架设管引4公里。 | 100 | 85 | 0 | 15 | 解决183户人畜饮水安全。 | 已完工 | 43.8万元 | 抓紧时间验收项目
27 | 上蒜镇 | 石寨村委会 | 上蒜镇石寨村委会石寨小组村前农田电网改造工程 | 1、农田电网改造3项4线18000米；2、安装电杆85棵（9米高水泥电杆），12棵在原有基础加高1.5米；3、安装3项动力护头；4、安装85个磁瓶，横担85棵，拉线杆34套；5、安装户表400个。 | 38 | 30 | 0 | 8 | 确保500户农户生产安全，受益地块700亩左右，促进农业生产发展，农民增收致富。 | 已完工 | 29.25万元 | 完成
28 | 上蒜镇 | 下石美村委会 | 上蒜镇下石美村委会村内道路硬化工程 | 村内主线及支线1850米道路硬化。 | 95 | 80 | 0 | 15 | 提升250余户人居环境。 | 已完工， | 70万元 | 完成
29 | 上蒜镇 | 牛恋村委会 | 上蒜镇牛恋村委农贸市场建设项目（一期） | 占地10亩，计划建设商铺20间，面积5100平米，开放式蔬菜交易摊位200个，约3400平米，非机动车停车位120个。（一期工程内容：土地平整、水电安装、污水设施建设等） | 400 | 110 | 150 | 140 | 总收益预计160万元/年，其中商铺2万元/年×40间=80万元，摊位0.2万元/年/个×200个=40万元，车位及批发零星收益预计40万元。 | 项目进度90% | 110万元 | 推进项目建设，按合同协议进行工程款拨付。
30 | 上蒜镇 | 牛恋村委会 | 滇池沿岸美丽乡村小渔村示范村建设项目（一期） | 村内道路改造、污水治理、垃圾治理、公厕改造、户厕改造 、小广场改造、河道绿化、强弱电线路改造、村庄亮化、农户庭院美化、消防设施安装、其他公共配套及园林小品。 | 2764 | 1140 | 1624 | 0 | 村内道路改造；垃圾治理；厕所改造 ；房屋风貌改造包括；生态文化广场改造；村庄绿化美化；强电弱电；村庄亮化；农户庭院美化；停车场改造；消防设施建设等。 | 已完工。 | 2812.66万元 | 推进二期业态引入。
31 | 上蒜镇 | 小朴村委会 | 上蒜镇大朴村、牧羊村农田电网改造工程 | 1、安装2个变压器，大朴村1个，牧羊村1个；2、预计安装水泥电杆90棵（高10米），安装电线18000米，牧羊村安装电杆50棵，安装电线10000米，大朴村安装电杆40棵，安装电线8000米；3、安装电表箱90个，安装电表360个。 | 150 | 80 | 0 | 70 | 确保农户安全生产，增收致富。 | 已完工 | 97.86万元 | 加快项目审计。
32 | 晋城街道 | 福安村委会 | 晋城镇福安乡贤传习所项目 | 福安二组老闲置客堂公房修缮改造打造对外餐饮接待功能，带动本土就业。 | 110 | 50 | 60 | 0 | 增加村集体收入8万元/年。 | 已完工 | 50万元 | 完成
33 | 晋城街道 | 西门村委会 | 晋城街道西门村委会路桥建设工程 | 桥梁1座宽12米高3.5米，道路硬化长30米宽12米。 | 70 | 50 | 0 | 20 | 解决村民和晋城一小师生出行安全。 | 已完工 | 24万元 | 加快审计
34 | 晋城街道 | 福安村委会 | 晋城街道福安村农业观光体验建设项目 | 建设3-4亩农业观光采摘体验区，通过种植有机蔬果，吸引游客，充实带动福安实验村业态发展。 | 125 | 100 | 25 | 0 | 增加村集体收入8万元/年。 | 已完工 | 29.4万元 | 加快审计
35 | 晋城街道 | 梁王村委会 | 滇池沿岸美丽乡村梁王村示范村建设项目（一期） | 人居环境整治（拆零拆危、环境整治等）。 | 5555 | 1600 | 3955 | 0 | 村内道路22863㎡、房屋风貌改造17311.09㎡、停车场、村内四旁绿化1050㎡、三线改造、村庄亮化、农户庭院美化、村名石美化提升1项、生态文化广场1250㎡、消防设施。 | 已完工 | 1600万元 | 加快审计
36 | 晋城街道 | 沙堤村委会 | 滇池沿岸美丽乡村余家沟下村示范村建设项目（一期） | 旅游基础设施建设及人居环境整治。 | 2573 | 965 | 1608 | 0 | 围绕“百年渔村”为主题，提升村内道路、房屋风貌改造、停车场、村内四旁绿化、三线改造、村庄亮化、农户庭院美化、村内沟渠、村名石、生态文化广场、消防设施。 | 已完工 | 965万元 | 加快审计
37 | 区乡村振兴局 | 晋宁区乡村振兴局 | 晋宁区2022年度小额扶贫到户贷款贴息 | 488万元小额扶贫到户贷款贴息。 | 22 | 22 | 0 | 0 | 受益126户建档立卡户 | 完成3季度利息拨付。 | 10.5万元 | 正常开展
38 | 区乡村振兴局 | 晋宁区乡村振兴局 | 晋宁区2022年雨露计划项目 | 建档立卡学生就读职业院校春季43人，补助1500元/人；秋季43人，补助1500元/人。 | 13 | 13 | 0 | 0 | 建档立卡户学生就读职业院校生活补助。 | 完成春季44人的资金补助发放工作（50%） | 13.35万元 | 完成
39 | 区乡村振兴局 | 晋宁区乡村振兴局 | 晋宁区2022年爱心超市补助 | 建档立卡人口爱心超市二街、宝峰、上蒜、六街各1.5万元计6万元，双河、夕阳、晋城各2万元计6万元。 | 12 | 12 | 0 | 0 | 受益415户1263人。 | 完成资金拨付，乡镇正常开展工作。 | 12 | 正常开展
40 | 区乡村振兴局 | 晋宁区乡村振兴局 | 晋宁区2022年衔接资金项目管理费 | 中央第一批资金、市级资金按0.8%的比例计提。 | 19 | 19 | 0 | 0 | 受益21个项目。 | 资金已计提完成 | 19 | 完成
41 | 区乡村振兴局 | 晋宁区 | 晋宁区2022年脱贫人口小额信贷风险补偿金 | 新增20户脱贫人口和监测户90万元小额信贷风险补偿金。 | 9 | 9 | 0 | 0 | 确保脱贫户、监测户贷款需求。 | 已储存到专户 | 5.6 | 完成
42 | 昆阳街道 | 渠东村委会 | 昆阳街道滇池沿岸美丽乡村海埂村示范村建设项目（二期）创意农业采购种子及种植项目 | 结合滇池沿岸美丽乡村海埂村旅游示范村种植观光油葵和菱角280余亩。 | 56 | 48 | 0 | 8 | 增加集体经济效益约20万元/年。 | 已完工 | 42.8万元 | 加快审计
43 | 上蒜镇 | 牛恋村委会 | 美丽乡村小渔村示范村露营小广场项目 | 1、平整10亩土地（6660平方米）；2、回填土方1.5米高（9990立方米）；3、绿化及草坪种植6660平方米。 | 106 | 45 | 61 | 0 | 增加村集体经济收入8万元/年。 | 进度80% | 14 | 加快推进项目建设。
44 | 晋城街道 | 梁王村委会 | 晋城街道办事处梁王村生态宜居“荷塘夜色”建设项目 | 荷塘建设，鱼类生态养殖50亩。 | 198 | 90 | 90 | 18 | 增加集体经济效益约15万元/年。 | 进度90% | 0 | 加快推进项目建设。
45 | 昆阳街道 | 渠东村委会海埂村 | 昆阳街道海埂示范村乡村旅游业态植入项目 | 结合经营主体，提升环境氛围，打造景观小品，植入民宿、餐饮、农特产品等经营业态。 | 65 | 60 | 0 | 5 | 预计实现纯收入20万/年。 | 进度60% | 0 | 加快推进项目建设。
46 | 六街镇政府 | 龙王塘村委会 | 六街镇龙王塘村委会食用豆育种项目 | 与云南省农业科学院粮食研究所合作，六街镇龙王塘村建设食用豆种子培育面积约60亩。 | 212 | 60 | 150 | 2 | 增加村集体经济和村民收益约67万元/年。 | 进度70% | 60万元 | 加快推进项目建设。
47 | 晋城镇政府 | 梁王村委会 | 晋城街道梁王村书香里建设项目 | 结合村庄经营主题，增加文化氛围和景观特点凸现改造提升。 | 60 | 60 | 0 | 0 | 预计实现纯收入30万/年。 | 80% | 0 | 加快推进项目建设。