晋宁区基层公共文化服务专项资金支出绩效自评报告

（2018年度）

部门名称（公章）：昆明市晋宁区文化和旅游局

项目单位：昆明市晋宁区文化和旅游局

主管部门：昆明市晋宁区文化和旅游局

项目名称：晋宁区基层公共文化服务专项资金

绩效自评日期：2019年4月11日

20019年4月

评价小组成员：

| 评价小组 机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属 单位/处室 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 陶永芳 | 局长 | 昆明市晋宁区文化和旅游局 |  |
| 副组长 | 肖硕 | 副局长 | 昆明市晋宁区文化和旅游局 |  |
| 成员 | 赵茜 | 科长 | 昆明市晋宁区文化和旅游局文化科 |  |
|  | 陈睿 | 财务 | 昆明市晋宁区文化和旅游局办公室 |  |
|  | 陈红艳、赵雪 | 工作人员 | 昆明市晋宁区文化和旅游局文化科 |  |
| 报告撰写人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 评价工作负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |

目录

摘要

一、 项目基本情况

（一）项目立项背景

（二）项目立项依据

（三）项目实施内容

（四）项目实施计划及完成情况

（五）项目的组织及管理

（六）项目绩效目标

二、绩效评价工作情况

(一)评价的目的和依据

(二)绩效评价工作方案制定过程

(三)绩效评价原则、评价方法等

(四)绩效评价实施过程

(五)绩效评价的局限性

三、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

(二)绩效分析

四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

(二)存在的问题

(三)建议和改进措施

五、附件

附件一：指标体系

附件二：基础数据表

附件三：访谈记录

附件四：问卷调查分析报告

附件五：……

昆明市晋宁区文化和旅游局

2018年基层公共文化服务专项资金支出

绩效自评报告

根据《昆明市晋宁区财政局关于开展2018年度预算支出绩效自评工作的通知》（晋财通〔2019〕26号）文件要求，昆明市晋宁区文化和旅游局对2018年度预算支出绩效自评工作开展了绩效自评工作，现将2018年晋宁区基层公共文化服务专项资金支出绩效情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

晋宁区共8个乡（镇、街道）9个综合文化站，137个行政村（社区），按照《昆明市基层综合性文化服务中心建设基本标准》（昆政办﹝2017﹞172号）要求，全区共有5各乡（镇、街道）文化站，118个行政村（社区）综合性文化服务中心建设未达标，计划2019年完成5个乡（镇、街道）文化站、60个行政村（社区）综合性文化服务中心达标建设。区级图书馆建筑面积1748平方米;区级文化馆，现馆址建于1980年，建筑面积540平方米，新馆址位于和璟苑生态公园（二期），建筑面积2963.25平方米，下一步我局将对区文化馆进行规范化改造建设;区级博物馆，2017年7月建成开放，面积4721.1平方米。为基本公共文化服务实现均等化,达到国家公共文化服务体系中部地区标准,覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平、具有晋宁特色的现代公共文化服务体系基本建成。

2.项目实施情况

2018年，全区各基层单位举办各类文艺活动123次，参加人数31.1万余人（次）；举办各类展览45个，参观人数2.5万余人（次）；举办各类培训班123个，培训人数1.07万余人（次）；各文化站电子阅览室免费开放1920小时以上，电子阅览室平均阅览人数3.57千余人（次）。我区基层公共文化服务运行机制建设目标逐步完成，广泛开展了各种文体活动和培训工作，大力举办各种知识讲座，使文化活动逐步经常化，各项培训讲座定期化，丰富了广大群众的业余文化生活，为广大人民群众提供了丰富的精神食粮。

3.资金来源及使用情况

2018年区级基层公共文化服务配套资金共计70万元，截止2018年底全区区级配套基层公共文化服务资金70万元已使用完，实际使用金额82.96万余元。基层公共文化服务运行机制建设项目经费主要用于开展各类文艺活动、培训、展览等。现将2018年区级基层公共文化服务配套资金使用情况汇报如下：

（1）晋城镇组织开展了迎新春书画展、晋城镇首届花灯唱腔大赛、第二届青少年青少年艺术节2018年文艺进村.进社区培训、“学法学国学经典”暨“五进”、晋宁.沙堤“鱼米节”等活动，共投入经费19.23394万元；

（2）双河彝族乡组织开展了春节开街文艺巡演、第四届广场舞大赛、春节“庆新春”篮球赛等活动，共投入经费：4.17万元；

（3）上蒜镇组织开展了“庆元旦.迎新春”歌舞比赛、春节踩街等活动，共投入经费11.503万元；

（4）宝峰街道组织开展迎新春广场舞比赛、春节开街文艺展演、宝峰街道第一届篮球比赛及参加区级开展的多项活动，共投入经费14.0088万元；

（5）二街镇组织开展二街镇开街巡演、文艺汇演及参加区级的多项活动，共投入经费10.8045万元；

（6）昆阳街道组织开展下方古城“三月十三”民间民俗米线节、庆祝改革开放40周年文艺汇演等活动及中和社区文化室示范点打造，共投入金费16.548万元；

（7）六街镇组织开展春节“征春联·送春联”、“绿六杯”文艺调演、“4·23”世界读书日、六街镇“包饷午”等系列活动，参加云磷集团“舞比快乐”广场舞比赛及区级开展的各项活动，3.501万元；

（8）夕阳乡参加2018年区级秧佬鼓大赛共计支出3.2万元。

（9）区博物馆示范点打造补助经费5万元，资金尚未开支，下步计划在博物馆服务功能提升项目中开支，现已签订合同，在进行板面、文字审定工作。

4.资金拨付流程

为更好开展基层公共文化服务工作，我局将2018年基层公共文化服务区级专项资金70万元合理分配。将其中50万元的50%按人口基数分配，剩余的50%按上半年考核结果分配，20万元作为示范点打造经费进行拨付。我局于2018年12月分别拨付于二街镇文化站8.6万，昆阳街道文化站14.5万元，上蒜镇文化站9.8万元，双河乡文化站3.5万元，夕阳乡文化站2.5万元，宝峰街道文化站5万元，晋城镇文化站18万元，六街镇文化站3.1万元，区博物馆5万元。

（二）绩效目标

基层公共文化服务运行机制配套资金的拨付，保证了基层公共文化服务运行机制的正常运行，通过开展了各种文体活动和培训工作，使文化活动逐步经常化，丰富了辖区人民的文化需求，丰富了广大群众的业余文化生活，提升了文化素质，提高了文体活动的综合水平；免费开放服务项目为广大群众提供了丰富的精神食粮，让广大群众得到更为便利、更为良好的公共文化服务，为促进群众业余文化生活发展发挥了重要作用。

二、绩效评价工作情况

2018年基层公共文化服务区级专项资金下达后，我局严格按照专项资金管理的要求开展活动，按照项目支出绩效评价指标体系及评分表要求进行认真的分析评价。确保资金使用所取得的成效，进一步提升晋城辖区内公共文化服务水平，满足了辖区广大群众的文化需求。我区文化馆、图书馆、博物馆、各文化站（室）均对外免费开放，受益群众逐年增加，获得当地群众的好评。文化惠民、农村文体活动广场的建设使广大人民群众感受到“文化乐民、文化育民、文化富民”的喜悦成果。

三、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）主要经验及做法

为进一步规范基层公共文化服务运行管理，完善服务功能，提高服务质量和工作效益，2018年1月6日我局印发了《昆明市晋宁区基层公共文化服务运行绩效考核办法（试行）》，《考核办法》明确了基层公共文化服务考核的范围、内容、方式、奖惩等相关内容，文化工作考核从“软任务”变成了可量化的“硬指标”。2018年11月1日，由我局起草，晋宁区委办、区政府办下发《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》，《实施意见》的颁布，指明了我区公共文化服务体系建设在晋宁撤县设区新使命下的发展方向。经过2018年整年的试行，《考核办法》及《实施意见》均发挥出了实效，进一步增强了工作人员的积极性和主动性，基层公共文化服务运行机制建设工作得到很大改善，改进服务质量、提高服务效能、提升工作效益，在质量和效率上了一个新台阶，以此带动和促进了我区文化事业工作的发展。

（二）存在问题

1.上级补助的专项资金到位时间延迟，造成部分活动开展滞后，因经费短缺，活动开展有限，难以满足群众的需要；

2.村级文化室（农家书屋）管理人员工资补贴过低，管理员流动性大，工作热情不高，给开展工作带来一定的困难，村级文化室（农家书屋）的作用发挥不明显，管理员的综合素质有待提升。

（三）建议和改进措施

在下一步工作中，我局将一如既往地严格按照上级部门的要求，采取有力措施切实抓紧、抓好、抓落实、抓出成效，并将继续按照《晋宁县基层公共文化服务专项资金管理使用办法（暂行）》、《昆明市晋宁区基层公共文化服务运行绩效考核办法（试行）》和《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》的要求，抓好基层公共文化服务运行机制建设工作，加大宣传力度，不断提高广大群众对此项工作的认识和重视程度，进一步增强他们参与的积极性和主动性，以此来带动和促进文化事业工作的全面发展。

昆明市晋宁区文化和旅游局

2019年5月6日