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昆明市晋宁区2024年度第一批省级财政
衔接推进乡村振兴项目实施方案

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进乡村振兴，切实维护和巩固脱贫攻坚战的伟大成就，促进晋宁区农业高质高效、乡村宜居宜业目标。按照昆明市财政局《关于下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（昆财农〔2024〕38号），安排晋宁区省级财政衔接推进乡村振兴补助资金512万元（含区组织部发展新型农村集体经济资金210万元）；区农业农村局在区政府批复的《昆明市晋宁区2024年度财政衔接推进乡村振兴项目实施计划》的基础上，结合晋宁实际，形成昆明市晋宁区2024年度第一批省级财政衔接推进乡村振兴项目实施方案。
一、指导思想
为深入贯彻党的二十大精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，弘扬伟大建党精神，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。坚持以人民为中心的发展思想，坚持共同富裕发展方向，将全面推进乡村振兴放在突出位置，建立农村低收入人口和欠发达农村帮扶机制，健全乡村振兴领导体制和工作体系，加快推进乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴。
二、目标任务
2024年是脱贫攻坚目标任务完成后5年过渡期的第四年。根据形势变化，理清工作思路，做好过渡期内领导体制、工作体系、发展规划、政策举措、考核机制等有效衔接，从解决建档立卡脱贫人口“两不愁三保障”为重点转向实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，从集中资源支持脱贫攻坚转向全面推进乡村振兴。
三、项目要求
严格按云南省财政厅等6部门关于印发《云南省衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（云财农〔2021〕140号）和云南省财政厅等6部门《关于加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》（云财规〔2022〕23号），项目的选择要求符合巩固拓展脱贫攻坚成果、符合支持推进乡村振兴重点。突出资金支持重点：一是优先支持联农带农富农产业发展；二是支持必要的基础设施补短板；三是杜绝用于负面清单事项。项目要件要明确建设内容、投资概算、预期绩效目标、利益联结机制、实施期限等。
四、项目实施要求及期限
本方案所拟建项目按产业资金投入比例不低于63%的要求；一次性规划，年度内实施，年度内完成；建设期限为2024年4月至2024年11月,2024年5月逐步开工，2024年11月底全面竣工。
项目主责单位要及时启动项目建设工作，从5月逐步拨付资金，到7月底衔接资金拨付比例达50%以上，9月底衔接资金拨付比例达92%以上，11月底扣除质保金后拨付比例达97%以上。同时按省级绩效要求做好单个项目和总体项目绩效评价工作。
五、组织保障与资源配置
（一）组织保障
健全中央统筹、省负总责、市县乡抓落实的工作机制，构建责任清晰、各负其责、执行有力的乡村振兴领导体制，层层压实责任。充分发挥中央和地方各级巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组作用，建立统一高效的实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策议事协调工作机制。
（二）健全协调配合机制
一是晋宁区农业农村局负责项目规划和资金的分配、安排、下达等工作；二是乡镇（街道）、项目村委会要做好协调配合，及时启动项目，真抓实干，做到产业发展、基础设施、社会事业等各项到村到户项目如期落地建设，并按衔接资金拨付时序进度要求及时拨付资金，按质按量完成项目建设任务；三是建立健全督查机制，区纪委监委、区委、区政府目督办、区委组织部、区财政局、区民宗局、区农业农村局等部门做好项目检查、督查督办工作。四是实行月报制度，从2024年5月起乡镇（街道）每月30日前按时上报项目进度及资金拨付进度；五是建立项目绩效目标考核制度，严格按省绩效目标考核内容开展绩效自评工作。
（三）精准计划项目
本方案从《昆明市晋宁区2024年度财政衔接推进乡村振兴项目实施计划》中，按产业资金投入占比不低于63%的目标，围绕产业发展、乡村建设行动等选择了4个项目；一是支持乡村特色建设发展。二是支持脱贫村宜居宜业示范村建设。三是提取必要的项目管理费。
六、资金投入
本方案从产业发展、乡村建设行动等方面安排第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金，概算总投资4128万元，其中，省级衔接资金512万元，整合资金2325万元，业主投入1291万元。一是产业发展项目，计划总投资1826万元，其中，省级衔接资金325万元；二是乡村建设行动，计划投入资金2300万元，其中，省级衔接资金185万元。三是项目管理费，按0.66%的比例计提省级衔接资金管理费2万元。
七、项目建设内容
（一）产业项目2件，计划资金1826万元，其中：省级衔接资金325万元。
1.昆明市晋宁区六街镇龙王塘村等5个村农产品分拣包装及仓储设施建设项目。计划投入资金1070万元，其中补助省级衔接资金210万元；建设内容：（1）建设钢架结构的分拣包装及仓储用房2间，每间500㎡，建设单价3300元/㎡，概算投资约330万元；（2）完善水、电、网路等配套设施，概算投资约20万元。预计产生租赁收益25万元/年，按照龙王塘村30%、大营村、大庄村、新寨村、干海村17.5%的比例分配收益。
2.晋宁区宝峰街道花之间乡村振兴项目。计划投入资金756万元，其中补助省级衔接资金115万元；建设内容：（1）建设研学文化长廊约1500平方米，包括三通一平、绿化等；（2）新建改扩建餐馆、厨房、咖啡屋、研学基地约1000平方米。将清水河月季新品种研发基地建设成为“青少年社会实践教育基地”和“种质资源科普基地”，推动产学研深度融合发展，赋能产业振兴。项目预计力争2—3年村集体经济收入实现翻番，通过联农带农效应，大力示范引导村民发展“庭院经济”，带动附近600余名村民家门口创业和就业，力争让群众收入年均增长15%左右。
（二）乡村建设行动1件，计划资金2300万元，其中衔接资金补助185万元。
夕阳彝族乡高粱地宜居宜业和美示范村建设项目。计划投入资金2300万元，其中补助省级衔接资金185万元；建设内容：高粱地小组村庄道路、人饮管网、污水管道、路灯及相关配套设施建设。项目建成后，40户农户喜迁新居，推进乡村旅游，发展民宿等都市田园综合体项目，实施体验农业与传统农业相结合，让游客也可以通过现场采摘香水柠檬的方式体验到黑皮花生和柠檬的不同收成方式。在示范基地的带动引领下，按照“党组织+企业+村级集体经济合作社+基地+农户”“企业”和“基地+农户”等多种经营模式，助力农民增收、农业增效，推动乡村振兴。
（三）项目管理费1件，计划资金2万元。
晋宁区2024年衔接资金项目管理费，按0.66%计提管理费2万元。
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