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昆明市晋宁区2024年度市级财政衔接
推进乡村振兴项目实施方案

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进乡村振兴，切实维护和巩固脱贫攻坚的伟大成就，促进晋宁区农业高质高效、乡村宜居宜业目标。按照昆明市财政局《关于下达2024年第一批转移支付资金的通知》（昆财预〔2024〕36号），安排晋宁区市级财政衔接推进乡村振兴补助资金1010万元；区农业农村局在区政府批复的《昆明市晋宁区2024年度财政衔接推进乡村振兴项目实施计划》的基础上，结合晋宁实际，形成《昆明市晋宁区2024年度市级财政衔接推进乡村振兴项目实施方案（送审稿）》。
[bookmark: _GoBack]一、指导思想
为深入贯彻党的二十大精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，弘扬伟大建党精神，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。坚持以人民为中心的发展思想，坚持共同富裕发展方向，将全面推进乡村振兴放在突出位置，建立农村低收入人口和欠发达农村帮扶机制，健全乡村振兴领导体制和工作体系，加快推进乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴。
二、目标任务
2024年是脱贫攻坚目标任务完成后5年过渡期的第四年。根据形势变化，理清工作思路，做好过渡期内领导体制、工作体系、发展规划、政策举措、考核机制等有效衔接，从解决建档立卡脱贫人口“两不愁三保障”为重点转向实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，从集中资源支持脱贫攻坚转向全面推进乡村振兴。
3、 项目要求
严格按云南省财政厅等六部门关于修订《加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》的通知（云财规〔2024〕10号），项目的选择符合巩固拓展脱贫攻坚成果、符合支持推进乡村振兴重点。突出资金支持重点：一是优先支持联农带农富农产业发展；二是杜绝用于负面清单事项。项目要件明确了建设内容、投资概算、预期绩效目标、利益联结机制、实施期限等。
4、 项目实施要求及期限
本方案所拟建项目按产业资金投入比例不低于70%的要求；一次性规划，年度内实施，建设期限为2024年8月至2025年12月,2024年9月开工，2025年12月全面竣工。
昆阳街道办要及时启动项目建设工作，从10月份逐步拨付资金，到12月底衔接资金拨付比例达100%以上，同时按省绩效评价要求做好单个项目和总体项目绩效评价工作。
五、组织保障与资源配置
（一）组织保障
健全中央统筹、省负总责、市县乡抓落实的工作机制，构建责任清晰、各负其责、执行有力的乡村振兴领导体制，层层压实责任。充分发挥中央和地方各级巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组作用，建立统一高效的实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策议事协调工作机制。
（二）健全协调配合机制
一是晋宁区农业农村局负责项目规划和资金的分配、安排、下达等工作；二是乡镇（街道）、项目村委会要做好协调配合，及时启动项目，真抓实干，做到产业发展到村项目如期落地建设，并按衔接资金拨付时序进度要求及时拨付资金，按质按量完成项目建设任务；三是建立健全督查机制，区纪委监委、区委目督办、区政府目督办、区财政局、区农业农村局等部门做好项目检查、督查督办工作。四是实行月报制度，从9月起街道每月30日前按时上报项目进度及资金拨付进度；五是建立项目绩效目标考核制度，严格按省绩效目标考核内容开展绩效自评工作。
（三）精准计划项目
本方案从《昆明市晋宁区2024年度财政衔接推进乡村振兴项目实施计划》中，按产业资金投入占比不低于70%的目标，围绕乡村特色产业发展、持续扶持建档立卡人口选择了2个项目；一是支持乡村特色产业建设。二是巩固脱贫攻坚成果。
六、资金投入
本方案从产业发展、巩固脱贫攻坚成果方面安排市级财政衔接推进乡村振兴补助资金，概算总投资5512万元，其中，市级衔接资金1010万元，业主投入4502万元。一是特色产业发展项目，计划总投资5500万元，其中，市级衔接资金998万元；二是晋宁区2024年爱心超市补助资金计划投入12万元，其中，市级衔接资金12万元。
七、项目建设内容
（一）产业项目1件，计划资金5500万元，其中：市级衔接资金998万元。
晋宁区400亩绿色高效花卉生产示范基地二期。计划投入资金5500万元，其中补助市级衔接资金998万元；建设内容：基地面积180亩（含鲜切花高标准大棚140亩），建设含新建水肥系统田间部分、智能控制系统硬件及传感器、种植槽、室外供水管道、排洪工程、供电工程、天然气接入工程等。项目完成后，预计可实现综合产值2800万元/年以上，提供110个/年就业岗位，按人均6万元/年计算，就业人员可实现收入660万元以上，通过精准施肥、循环水利用等生态高效生产技术，有利于自然生态环境的保护与改善，促进农业可持续发展。
（二）巩固脱贫成果项目1件，计划资金12万元，其中市级衔接资金补助12万元。
晋宁区2024年爱心超市补助资金。计划投入资金12万元，建设内容：建档立卡脱贫人口及监测对象爱心超市二街、宝峰、上蒜、六街各1.5万元计6万元，双河、夕阳、晋城各2万元计6万元。受益425户1261人。
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