附件2

昆明市晋宁区2024年度第一批中央财政
衔接推进乡村振兴项目实施方案
（送审稿）

[bookmark: _GoBack]    为深入贯彻党的二十大精神，全面推进乡村振兴，切实维护和巩固脱贫攻坚战的伟大成就，促进晋宁区农业高质高效、乡村宜居宜业目标。按照昆明市财政局《关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（昆财农〔2023〕188号），
安排晋宁区中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1170万元（含区组织部发展新型农村集体经济资金560万元）；区农业农村局在区政府批复的《昆明市晋宁区2024年度财政衔接推进乡村振兴项目实施计划》的基础上，结合晋宁实际，形成昆明市晋宁区2024年度第一批中央财政衔接推进乡村振兴项目实施方案。
一、指导思想
为深入贯彻党的二十大精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，弘扬伟大建党精神，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。坚持以人民为中心的发展思想，坚持共同富裕发展方向，将全面推进乡村振兴放在突出位置，建立农村低收入人口和欠发达农村帮扶机制，健全乡村振兴领导体制和工作体系，加快推进乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴。
二、目标任务
2024年是脱贫攻坚目标任务完成后5年过渡期的第四年。根据形势变化，理清工作思路，做好过渡期内领导体制、工作体系、发展规划、政策举措、考核机制等有效衔接，从解决建档立卡脱贫人口“两不愁三保障”为重点转向实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，从集中资源支持脱贫攻坚转向全面推进乡村振兴。
3、 项目要求
严格按云南省财政厅等6部门关于印发《云南省衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（云财农〔2021〕140号）和云南省财政厅等6部门《关于加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》（云财规〔2022〕23号），项目的选择符合巩固拓展脱贫攻坚成果、符合支持推进乡村振兴重点。突出资金支持重点：一是优先支持联农带农富农产业发展；二是统筹支持促进增收的其他相关领域；三是支持必要的基础设施补短板；四是杜绝用于负面清单事项。项目要件要明确建设内容、投资概算、预期绩效目标、利益联结机制、实施期限等。
4、 项目实施要求及期限
本方案所拟建项目按产业资金投入比例不低于60%的要求；一次性规划，年度内实施，年度内完成；建设期限为2024年1月至2024年11月,2024年1月逐步开工，2024年11月全面竣工。
项目主责单位要及时启动项目建设工作，从3月逐步拨付资金，到6月底衔接资金拨付比例达50%以上，7月底衔接资金拨付比例达92%以上。同时按省级绩效要求做好单个项目和总体项目绩效评价工作。
五、组织保障与资源配置
（一）组织保障
健全中央统筹、省负总责、市县乡抓落实的工作机制，构建责任清晰、各负其责、执行有力的乡村振兴领导体制，层层压实责任。充分发挥中央和地方各级巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组作用，建立统一高效的实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策议事协调工作机制。
（二）健全协调配合机制
一是晋宁区乡村振兴局负责项目规划和资金的分配、安排、下达等工作；二是乡镇（街道）、项目村委会要做好协调配合，及时启动项目，真抓实干，做到产业发展、基础设施、社会事业等各项到村到户项目如期落地建设，并按衔接资金拨付时序进度要求及时拨付资金，按质按量完成项目建设任务；三是建立健全督查机制，区纪委监委、区委、区政府目督办、区委组织部、区财政局、区民宗局、区农业农村局等部门做好项目检查、督查督办工作。四是实行月报制度，从3月起乡镇（街道）每月30日前按时上报项目进度及资金拨付进度；五是建立项目绩效目标考核制度，严格按省绩效目标考核内容开展绩效自评工作。
（三）精准计划项目
本方案从《昆明市晋宁区2024年度财政衔接推进乡村振兴项目实施计划》中，按产业资金投入占比不低于60%的目标，围绕产业发展、乡村建设行动等选择了8个项目；一是支持乡村特色产业发展壮大。二是晋宁区“多规合一”实用性村庄规划编制。三是继续支持晋宁区脱贫人口小额贴息到户贷款。四是支持晋宁区建档立卡脱贫户学生就读职业院校补助。五是支持晋宁区2024年度脱贫人口和监测对象省外务工交通补助。
六、资金投入
本方案从产业发展、乡村建设行动等方面安排第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，概算总投资5450万元，其中，中央衔接资金1170万元，整合资金360万元，业主投入3920万元。一是产业发展项目，计划总投资5170万元，其中，中央衔接资金1040万元；二是乡村建设行动，计划投入资金250万元，其中，中央衔接资金100万元。三是巩固三保障成果项目，计划投入资金20.5万元（衔接资金）。四是就业项目3.5万元（衔接资金）。五是项目管理费，按1%的比例计提中央衔接资金6万元。
七、项目建设内容
（一）产业项目4件，计划资金5170万元，其中：中央衔接资金1040万元。
1.上蒜镇段七村等6个村蔬菜花卉集散中心建设项目。计划投入资金890万元，其中补助中央衔接资金420万元；建设内容：拟建钢架结构冷藏室5个，每个冷藏室约1400m³（占地240㎡），每个冷藏室预计投入84万元，其中：地基部分25万元，钢架墙体及屋面部分46万元，保温及送冷管道13万元。5个冷藏室合计约420万元。项目预计每年产生收益75万元，按照段七村70%、柳坝、科地、竹园、上蒜6、小朴村各6%的比例分配收益。
2.昆明市晋宁区六街镇龙王塘村等5个村农产品分拣包装及仓储设施建设项目。计划投入资金1070万元，其中补助中央衔接资金140万元；建设内容：（1）建设钢架结构的分拣包装及仓储用房2间，每间500㎡，建设单价3300元/㎡，概算投资约330万元；（2）完善水、电、网路等配套设施，概算投资约20万元。预计产生租赁收益25万元/年，按照龙王塘村30%、大营村、大庄村、新寨村、干海村17.5%的比例分配收益。
3.宝峰街道国家农村产业融合发展示范园龙泉村花卉产业提升项目（一期）。计划投入资金3190万元，其中补助中央衔接资金460万元，建设内容：1.村集体经济合作社流转村民（股民）土地约445亩，流转期限20年，并由经济合作社与村办公司合作，对该土地进行经营管理；2.由村办公司利用其中约343亩土地，建设高标准水肥一体花卉种植大棚，从事鲜切花种植、销售；项目分四期进行建设，其中一期建设108亩。3.项目采取代建方式进行大棚、水肥站、冷库、棚间道路等建设，由职业经理人进行技术指导、管理及销售。项目预计实现净利润600万元/年。
4.晋宁区2024年小额到户贷款贴息。计划投入资金20万元，其中中央衔接资金20万元；建设内容：2024年建档立卡脱贫户及监测对象491万元小额到户贷款贴息。受益138户建档立卡户。
（二）乡村建设行动1件，计划资金250万元，其中衔接资金补助100万元。
晋宁区“多规合一”实用性村庄规划编制补助经费。计划补助中央衔接资金100万元；建设内容：完成夕阳乡高粱地村委会等12个村庄实用性规划编制工作。受益昆阳下方古城、乌龙村委会、晋城沙堤、梁王村委会、双河荒川、核桃园、老江河、干河村委会、夕阳绿溪、木鲊、一字格、高粱地村委会12个村庄。
（三）巩固三保障成果1件，计划资金20.5万元
晋宁区2024年学生雨露计划补助。计划资金20.5万元（中央资金），项目内容：建档立卡学生就读职业院校春、秋季各补助2500元/人。预计受益43户建档立卡户学生。
（四）就业项目1件，计划资金3.5万元
晋宁区2024年脱贫人口和监测对象省外务工交通补助。计划资金3.5万元（中央资金），项目内容：2024年脱贫人口和监测对象35人省外务工交通补助1000元/年/人。预计稳定脱贫人口及监测对象35人省外务工，增加家庭收入。
（五）项目管理费1件，计划资金6万元
晋宁区2024年衔接资金项目管理费。按1%计提。资金6万元。


附件：昆明市晋宁区第一批中央财政衔接推进乡村振兴项目计划表（2024年）
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