昆明市晋宁区2025年春季学期

学校食品安全工作方案（征求意见稿）

为持续深化校园食品安全突出问题整治工作，从严从细落实校园食品安全“两个责任”，落实校园食品安全“全链条、全流程、全覆盖”监督管理和风险防控，有效消除食品安全风险隐患，强化校园食品安全保障，按照国家、省级部署要求，结合我区实际情况，制定2025年春季学期全区各类学校和幼儿园（以下统称学校）食品安全工作方案如下：

一、聚焦“三个强化”，防范化解校园食品安全风险

（一）强化主体责任落实，加强制度规范及执行。市场监管、教育、人社、卫健等部门（以下简称“各有关部门”）要督促辖区各级各类学校切实履行食品安全主体责任，学校校（园）长第一责任人责任，在2月底前至少要在食堂召开一次现场办公会，建立健全食品安全管理制度，严格落实中小学校（幼儿园）相关负责人陪餐制度。各级各类学校应建立健全符合本单位经营实际的《风险管控清单》，配齐配强食品安全员、食品总监，承包（委托）经营的学校食堂应严格执行“双食品安全、双食品总监”制度，并严格落实“日管控、周排查、月调度”工作制度。食品安全员应每日根据《风险管控清单》进行检查，形成《每日检查记录》；食品总监应每周至少组织一次风险隐患排查，形成《每周食品安全排查治理报告》；校（园）长、校外供餐单位负责人每月至少听取1次食品安全总监管理工作情况汇报，形成《每月食品安全调度会议纪要》。学校食堂为承包经营或委托经营的学校要建立食堂承包经营管理制度，严格执行食堂承包经营企业资质审查、考核评价和退出机制制度，加强对食堂承包或委托经营者的日常管理。

牵头单位：区教育体育局

责任单位：区市场监管局

完成时限：2025年3月底

（二）强化安全风险管控，落实“三全”工作法。强化采购、运输、验收、贮存、加工、备餐等“全链条、全流程、全覆盖”监督管理和风险防控，各有关部门要督促各级各类学校、大宗食材供货商在春季学期开学前对照《昆明市学校食品安全自查表》（附件3）开展自查自纠，并签订《食品安全责任承诺书》。结合实际情况，建立食品安全风险管控清单，对加工经营场所、设施设备、餐具用具开展“全清洗”“全消毒”，对冰箱冰柜、三防等硬件设施设备开展全面检修。规范食品及食品原材料采购，严格执行进货查验、索证索票制度落实，对食品及食品原材料开展全面整理清理，严禁使用过期、变质、感官性状异常的食品及食品原材料。各级各类学校、校外供餐单位要在3月底前自行组织从业人员开展一次食品安全知识、法律法规培训考核，经考核合格方可继续上岗。按规定要求开展食源性疾病预防和营养健康宣传，突出诺如病毒防控。市场监管部门要在4月底前组织辖区内学校（幼儿园）、校外供餐单位以及大宗食材供应商企业的食品安全总监、食品安全员进行全员培训。

牵头单位：区教育体育局、区市场监管局

责任单位：区卫健局

完成时限：2025年3月底

（三）强化过程控制管理，防范关键环节风险。各有关部门要督促各级各类学校规范食品安全日常管理，规范复用餐饮具清洗消毒流程，配备与供餐人数相匹配的清洗消毒保洁设施设备，学校食堂、校外供餐单位的餐饮具消毒应以物理消毒为主，规范操作加工过程控制，严格按照《餐饮服务通用卫生规范》（GB31654-2021）、《餐饮服务食品安全操作规范》、《学校食品安全重点工作指引》等相关要求，加强食品贮存、加工、留样、备餐、配送等关键环节控制，加强学校小卖部、自动售卖机食品安全管理。做好证照公示、明码标价、食品贮存陈列条件规范达标等，严格落实进货查验、索证索票、不合格食品退市等制度，严禁售卖“三无”、过期、篡改生产日期（保质期）、假冒伪劣、标识不全、虚假宣传等违法违规食品，严禁向未成年人销售烟酒。

牵头单位：区教育体育局、区市场监管局

责任单位：区卫健局

完成时限：2025年3月底

二、做好监督检查，消除食品安全风险隐患

（一）开展联合检查。各有关部门要严格落实食品安全“全链条、全流程、全覆盖”监督管理和风险防控要求，在 3月25日前对辖区内的学校食堂（含承包经营企业）、大宗食材供应商及校园周边食品经营单位开展一次全覆盖联合 检查（联合检查人员分组详见附件1），重点检查主体责任落实是否到位、承包经营企业是否变化并按规定备案变更、食品进货查验和贮存是否规范、操作加工流程是否规范、复用餐饮具清洗消毒是否彻底、人员培训是否到位、环境卫生是否脏乱差等。

牵头单位：区教育体育局、区市场监管局

责任单位：区卫健局

完成时限：2025年3月25日

（二）建立“一校一档”。各有关部门要强化工作联动，全面摸清辖区内学校食堂经营模式，明确责任主体，按照《关于规范学校食品安全信用档案的通知》（云市监办函〔2024〕38 号）（附件7）的相关要求，建立本辖区内涉学校食堂经营主体食品安全信用档案，并做好管理，确保“一校一档”“一企一档”。

牵头单位：区市场监管局

责任单位：区教育体育局

完成时限：2025年3月25日

（三）加强问题整改。各级各部门要提高联合检查的问题发现率和质量，根据检查发现问题情况形成“一校一清单”（附件4），并对存在问题提出有针对性、可操作性、具体管用和切实可行的整改措施，形成“一校一策”（附件5），督促学校、大宗食材供应商、校园周边食品经营户及时整改， 做好跟踪复查，切实消除风险隐患，对发现的食品安全违法行为要依法严厉查处。

牵头单位：区市场监管局

责任单位：区教育体育局

完成时限：2025年3月25日

三、强化监测处置，提升校园食品应急处置能力

（一）持续推进“互联网+明厨亮灶”建设。各部门要按照《关于进一步加强“互联网 明厨亮灶”数字赋能校园食品安全监管工作的通知》（昆市监发〔2024〕130号）要求，督促学校食堂建设“互联网+明厨亮灶”，确保摄像头接入监管平台并保持24小时在线，明确专人负责通过智慧市场监 管小程序查看和接收违法行为信息，并按要求完成整改。

牵头单位：区教育体育局

责任单位：区市场监管局

完成时限：2025年6月30日

（二）加强舆情监测，做好应急处置。各部门要指导学校建立应急处置预案，加大舆情监测力度，一旦监测到舆情信息或收到相关部门舆情通报，要第一时间互通信息，及时报告区委、区政府。按照属地管理原则，各部门对舆情反映的校园餐食品安全问题和食品安全事件要第一时间组织核查处理，原则上要求1小时到达现场处置，做好反应灵敏、响应迅速、处置有效。

牵头单位：区教育体育局

责任单位：区市场监管局、区卫健局

完成时限：2025年3月底

四、加强协调联动，及时按要求报送信息

各部门要运用好云南省一体化平台的学校专项系统， 对学校档案、学校食堂信息、企业信息、校外供餐单位等情况进行核对，并按照实际情况在系统内进行新增修改等操作，确保主体数据完整准确；并将“一校一清单”昆明市学校食品安全联合检查要点表以及依据昆明市学校食品安全联合检查要点表填写春季学期学校食品安全检查问题清单于3月25日前报送至区市场监管局、区教育体育局汇总，报市级部门。

牵头单位：区教育体育局、区市场监管局

责任单位：区卫健局

完成时限：2025年3月27日