昆明市晋宁区2022年度中央财政衔接推进

乡村振兴项目实施方案

为深入贯彻习近平在2022年中央农村工作会议上的讲话精神，持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实维护和巩固脱贫攻坚战的伟大成就，促进晋宁区农业稳中求进、高质高效、乡村宜居宜业。根据《昆明市财政局关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（昆财农〔2021〕211号），安排晋宁区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴补助资金1163万元；区乡村振兴局紧紧围绕宝峰街道农贸市场改造工程、昆阳街道大新村人居环境整治提升工程等开展衔接推进乡村振兴工作，按“六个精准”中项目安排精准的要求，制定昆明市晋宁区2022年度中央财政衔接推进乡村振兴项目实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，坚持共同富裕发展方向，将巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，建立农村低收入人口和欠发达农村帮扶机制，健全乡村振兴领导体制和工作体系，加快推进乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步奠定坚实基础。

二、目标任务

脱贫攻坚目标任务完成后，设立5年过渡期。根据形势变化，理清工作思路，做好过渡期内领导体制、工作体系、发展规划、政策举措、考核机制等有效衔接，从解决建档立卡贫困人口“两不愁三保障”为重点转向实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，从集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。到2025年，脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴全面推进，农村经济活力和发展后劲明显增强，乡村产业质量效益和竞争力进一步提高，农村基础设施和基本公共服务水平进一步提升，生态环境持续改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，乡风文明建设取得显著进展，农村基层组织建设不断加强，农村低收入人口分类帮扶长效机制逐步完善。探索脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有机结合的形式、方式和方法。

三、实施期限

本方案所拟建项目实行一次性规划，年度内实施，年度内完成；建设期限为2022年1月至2022年9月,2022年2月逐步开工，2022年9月全面竣工。

四、组织保障与资源配置

（一）组织保障

健全中央统筹、省负总责、市县乡抓落实的工作机制，构建责任清晰、各负其责、执行有力的乡村振兴领导体制，层层压实责任。充分发挥中央和地方各级党委巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组小组作用，建立统一高效的实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策议事协调工作机制。

（二）健全协调配合机制

一是晋宁区乡村振兴局负责项目规划和资金的分配、安排工作，并形成实施方案报区政府常务会审定，同时录入全国防返贫监测信息系统，做到资金、项目一一对应，帐实相符；二是驻村工作队、责任部门、包村单位、乡镇（街道）、村委会做好协调配合工作，真抓实干，做到产业发展、基础设施、社会事业等各项到村到户项目如期落地建设，按时按质完成目标任务；三是建立健全督查机制，项目完成情况要与年终目标考核挂钩，区纪委监委、区委、区政府目督办做好项目督查督办工作，区财政局、区农业农村局、区乡村振兴局适时到项目点检查项目进度和质量；四是实行月报制度，乡镇（街道）每月30日前按时上报项目进度及资金拨付进度；五是建立项目绩效目标考核制度，严格按省、市项目绩效目标考核内容开展绩效自评工作。

（三）精准安排项目

本方案从《晋宁区2022年度衔接推进乡村振兴项目计划》中，按产业资金投入占比不低于50%的绩效目标，围绕产业发展、人居环境整治、村基础设施等选择了13个项目；一是支持乡村特色产业发展壮大。二是持续改善农村基础设施条件。三是进一步提升农村公共服务水平。

五、资金投入

本方案从产业发展、就业培训、村基础设施等方面安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，概算总投资3864万元，其中中央衔接资金1163万元，整合资金1736万元，业主投入965万元。一是产业项目，计划总投资2180万元，其中中央衔接资金710万元；二是就业项目，计划总投资（中央衔接资金）20万元；三是村基础设施项目，计划总投资1656万元，其中中央衔接资金425万元；四是项目管理费，按0.7%的比例计提中央衔接资金8万元。

六、项目建设内容

（一）产业项目6件，计划资金2180万元，其中：中央衔接资金710万元。

1.宝峰街道农贸市场改造工程。计划投入资金950万元，其中补助中央衔接资金300万元；建设内容：在宝峰街道农贸市场内新建商铺39间及交易摊位122个。预计5个村委会增加村集体收入60万元/年。

2.宝峰街道清水河环村休闲健康步道及应急水塘修缮项目。计划投入资金20万元，其中补助中央衔接资金10万元；建设内容：结合科技小院开展旅游服务，新建清水河环村休闲健康步道全长390米、应急水塘1个。预计农户增加收入5-8万元/年。

3.晋城镇福安乡贤传习所项目。计划投入资金110万元，其中补助中央衔接资金50万元，建设内容：福安二组闲置公房打造对外餐饮接待功能，致力于增加村集体经济收入，带动本土就业。预计增加村集体收入8万元/年。

4.晋城街道沙堤村委会旅游示范村建设项目。计划投入资金875万元，其中补助中央衔接资金125万元；建设内容：旅游基础设施建设及人居环境整治。预计户均增收800元/年。

5.双河乡荒川水果基地提升改造项目。计划补助中央衔接资金100万元；建设内容：建设农业设施，出租发展种植。预计增加村集体收入6万元/年。

6.昆阳街道渠东村委会海埂村旅游示范村建设项目。计划投入资金125万元，其中补助中央衔接资金125万元，建设内容：景观绿化8500平米，旅游公厕改造2座。预计旅游消费带动农户户均增收800元/年。

（二）就业培训1件，计划资金（中央衔接资金）20万元。

- 晋宁区乡村振兴科技兴花培训项目。计划资金（中央衔接资金）20万元。建设内容：防止滇池流域土地流转后群众出现规模性致贫，计划在晋城街道、宝峰街道、昆阳街道、上蒜镇组织12期500余人技能培训，提高广大花农产业链技能。预期受益人口500户1677人。

（三）村基础设施建设项目5件，计划资金1656万元，其中衔接资金425万元。

1.宝峰街道挖矿坡一组人居环境整治提升改造工程。计划投入资金100万元，其中：补助中央衔接资金50万元；建设内容：村内道路硬化1500平米(宽3米），植绿3000平米（种植矮棵树种及观赏樱花树）。预计受益200户552人。

2.昆阳街道旧寨村委会二、三组整村推进厕所尾水收集、管网完善项目。计划投入资金263万元，其中：补助中央衔接资金50万元；建设内容：整村推进厕所尾水收集、管网完善项目。预计受益773户1920人。

- 3.昆阳街道大新村人居环境整治提升工程。计划投入资金120万元，其中：补助中央衔接资金100万元；建设内容：村内绿化受益道路硬化、休闲设施建设。预计受益260户556人。

4.晋城街道梁王村委会美丽村庄示范村建设项目。计划投入资金1100万元，其中补助中央衔接资金200万元；建设内容：人居环境整治（拆零拆危、环境整治等）。预计提升300户的人居环境。

5.二街镇老高村美丽乡村建设项目。计划投入资金73万元，其中：补助中央衔接资金25万元；建设内容：村内人居环境提升，垃圾整治、村庄节点环境打造，预计受益324户958人。

（四）2022年中央财政衔接资金项目管理费1件，资金8万元。

附件： 晋宁区中央财政衔接推进乡村振兴项目计划表（2022年）

昆明市晋宁区乡村振兴局

2022年1月5日