宝峰街道规范工程建设项目管理指导意见

为确保宝峰街道工程建设项目顺利实施，保障质量、安全、控制投资等，根据国家相关法律、法规及省、市、区要求，结合晋宁区审计局《关于加强乡镇（街道）建设项目管理专题报告》（晋审专报〔2023〕5号）要求，并结合街道实际，提出如下指导意见。

一、适用范围

宝峰街道建设或管理的全部或者部分使用国有资金或者国家融资的建设项目（使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目；使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目），包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其附属设施和与其配套的线路、管道、设备安装工程、室内装修工程和道路建设工程、水利建设工程等遵照本指导意见执行。村、小组集体投资的建设工程项目参照执行。

二、基本原则

明确建设主体责任，规范工程建设项目的办理流程，合理控制投资规模，确保工程质量和安全。

三、工程建设项目的审批

（一）宝峰街道全部或者部分使用国有资金或者国家融资的建设项目

1.施工单项合同估算价10万元（不含）以下,由项目实施部门报请街道办事处批复后实施。

2.施工单项合同估算价400万元（不含）以下、10万元（含）以上，由项目实施部门报请街道办事处批复，并到区住建局、财政局备案，按照政府采购的程序组织实施。

3.施工单项合同估算价在400万元（含）以上，由项目实施部门报请街道办事处批复，并报区发展改革局审批可行性研究报告后，才可组织建设。

（二）村、小组全部或者部分使用国有资金或者国家融资的建设项目

1.施工单项合同估算价1万元（不含）以下，按照民主议事决策程序组织实施。

2.施工单项合同估算价在10万元（不含）以下、1万元（含）以上，经民主议事决策后，由村、小组填报《宝峰街道办事处村、小组工程建设项目立项审批表》及其附件，报街道办事处审核后组织实施。

3.施工单项合同估算价在400万元（不含）以下、10万元（含）以上，报请街道办事处批复，并到区监管部门备案后组织实施。

4.施工单项合同估算价在400万元（含）以上，报请街道办事处批复，并报区发展改革局审批可行性研究报告后实施。

（三）村、小组集体资金投资建设项目，参照上款规定执行。

四、工程建设项目中介机构的管理

（一）街道根据建设项目管理需要，按照政府采购的相关规定，可采购具有相关专业知识、行业资质的社会中介机构，参加政府投资建设项目的勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询、质量检测等服务。

（二）参与服务的中介机构要严格按照相关法规、行业规则及规范开展服务工作，严格执行街道廉政、保密等工作纪律。

（三）街道对辖区内参与政府投资建设项目服务的中介机构有管理和监督的义务。街道要强化中介机构服务的质量控制、过程控制，保证服务结果公平、公正、规范，保证财政预算资金的使用安全及效率。

（四）中介机构及人员的规避。参加政府投资建设服务的中介机构应与参建各方无法律上的隶属关系或者其他利害关系。同一项目，造价咨询与结算（决算）审核中介服务业务交叉，则委托编制招标控制价的中介机构，不得接受该项目的结算审核工作。

五、工程建设项目的交易范围及方式

（一）街道实施的工程建设项目

街道全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的建设项目，按照建设工程招投标及政府采购的相关规定进行交易，具体如下：

1.施工单项合同估算价在400万元（含）以上；重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元（含）以上；勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元（含）以上。

同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的。

交易方式：必须进行招标，招标人应严格按照《招标投标法》及其实施条例的规定，进入区公共资源交易中心实行公开招标。

2.施工单项合同估算价在60万元（含）以上400万元（不含）以下；与工程建设有关的重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在60万元（含）以上200万元（不含）以下；勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在60万元（含）以上100万元（不含）以下。

采购方式：采购人应严格按照《政府采购法》及其实施条例规定的采购方式执行。

3.工程建设项目采购，重要设备、材料等货物的采购，勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在60万元（不含）以下。

采购方式：由工程实施部门委托具有招标代理资质的中介机构，按照竞争性谈判、磋商或询价等方式进行采购，或报请街道办事处批复后，直接委托组织实施。

（二）村、小组集体的工程建设项目

1.村、小组全部或者部分使用国有资金或者国家融资的建设项目，按以下规定执行：

（1）施工单项合同估算价在400万元（含）以上；与工程建设有关的重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元（含）以上；勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元（含）以上。

同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的。

交易方式：报请街道办事处同意后进行招标，招标人应严格按照《招标投标法》及其实施条例的规定，进入区公共资源交易中心实行公开招标。

（2）施工单项合同估算价在60万元（含）以上400万元（不含）以下；与工程建设有关的重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在60万元（含）以上200万元（不含）以下；勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在60万元（含）以上100万元（不含）以下。

交易方式：报请街道办事处同意后，由村、小组召开会议自行决定，可以选择进入区公共资源交易中心交易，或者委托代理机构按照政府采购相关规定进行交易。

（3）工程建设项目采购，重要设备、材料等货物的采购，勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在60万元（不含）人民币以下。

交易方式：报请街道办事处同意后，由村、小组委托代理机构按照政府采购相关规定进行交易,或者按照民主决策制度自行委托实施。

2.村、小组使用自有资金投资建设项目建议参照上款内容执行。

六、工程建设项目投资控制

经投资主管部门或者其他有关部门核定的投资概算是控制政府投资项目总投资的依据，原则上不得超过经核定的投资概算。

（一）工程建设项目采用委托或采购方式实施，项目合同金额不得高于备案金额，结算金额不得高于合同金额。

（二）工程建设项目采用招标交易，项目应严格控制工程投资。因特殊情况需追加投资，原则上不得超过原合同金额的10%；若追加投资超过合同金额的10%，需按照规定的程序办理。具体按以下规定执行：

1.工程建设项目追加投资在10%以内，建设单位应组织设计、监理、施工等单位，确定施工方案并经相关会议决议通过，方可组织实施。

2.工程建设项目追加投资在10%以上，建设单位应组织设计、监理、施工等单位，确定施工方案并经相关会议通过，报街道办事处会议研究同意，并需按照规定的程序报原初步设计审批部门或者投资概算核定部门核定后组织实施。

七、工程建设项目的质量管理

（一）按《建设工程质量管理规定》规定对必须实行监理的建设工程（国家重点建设工程；大中型公用事业工程；成片开发建设的住宅小区工程；利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；国家规定必须实行监理的其他工程），建设单位应该委托相应资质条件的监理单位进行工程监理，并订立书面委托监理合同。监理单位应当根据建设单位的委托客观、公正地执行监理任务。不属于依法必须监理项目，建设方按照决策程序确定是否监理。符合小型低风险的工程建设项目，建设单位可实行自管模式，并承担工程监理的法定责任和义务。

（二）建设工程项目勘察、设计、施工的质量，必须符合国家有关的建设工程安全标准要求。建设单位在进行建设工程活动，按照行业需求，需做好相关勘测、质量检测等工作。

（三）建筑施工企业对建设工程施工质量负责。建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。工程建设项目的设计修改、变更必须征得建设单位、设计单位、监理单位的同意，施工单位不得擅自修改、变更工程设计。

（四）施工单位、建设单位、监理单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建设工程材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。

（五）建设工程竣工验收合格，方可交付使用，未经验收或验收不合格的，不得交付使用。交付验收合格的建设工程项目，必须符合规定的质量标准，有完整的工程技术资料。

（六）建设工程项目实行质量保修制度，保修范围及保修年限按照国家有关规定执行。保修期内交付保修金，期满后不计算利息退还保修金。

（七）建设工程经招投标或委托确定中标人，由建设单位与施工单位签订施工合同，项目按程序组织施工。项目施工中作如下管理：

1.由街道直接投资的建设工程项目，由实施的业务部门及委托的监理单位负责工程的日常监督管理，行业部门进行监管。

2.由村、组投资的建设工程，由村、组委托具有相应资质条件的监理单位及监委会相关成员进行日常监督管理，行业主管部门进行监管。

（八）街道建设行业主管部门依法对辖区内正在施工的建设工程定期或不定期进行检查、督查，对在检查、督查中存在的问题及时提出整改意见，对不及时进行整改的建设单位及施工单位，有权责令停工并作不良记录登记，上报街道进行相关处罚。

八、工程建设项目的安全生产管理

（一）建设工程安全生产管理必须坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立健全安全生产责任制。建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施，有条件的应当对施工现场进行封闭式管理。

（二）建筑施工企业必须依法对建筑安全生产的管理采取有效措施，防止安全事故的发生。建筑施工企业的法定代表人对本企业的安全生产负责，要加强对施工人员的安全生产教育培训，未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。

（三）工程建设项目在施工中发生安全事故时，建筑施工企业应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，并按规定及时向街道有关部门报告。

九、工程建设项目的资金管理

（一）工程施工

建设工程在合同谈判时，工程质量保修金按合同价的3%计扣，工程款的支付方式由发包方和承包方在合同中约定。如果合同中约定有预付款的，预付款不得超过签约合同价（扣除暂列金）的20%，有进度款的不得超过合同价的80%，剩余工程款拨付需工程竣工验收合格，经施工单位结算并通过建设单位审核，需要审计的项目还需经审计机构审定最终造价，方可支付保修金以外的剩余工程款。

（二）工程勘察

原则上出具勘察报告按照合同价支付服务费用不得超过50%，工程设计单位交付施工图纸后支付剩余服务费用，有特殊要求的按实际情况进行付款。

（三）工程设计

原则上施工单位进场施工后按照合同价支付服务费用不得超过50%，竣工验收合格后支付剩余服务费用，有特殊要求的按实际情况进行付款。

（四）工程监理

原则上工程竣工验收合格后按照合同价支付服务费用不得超过50%，审计完成后支付剩余服务费用，有特殊要求的按实际情况进行付款。

十、工程建设项目的竣工验收

（一）工程建设项目的竣工验收，须经施工单位自检合格，具备验收条件，施工单位向监理单位提出验收申请，监理单位上报建设单位，建设单位按验收程序组织相关人员进行验收。

（二）工程建设项目若在验收中发现工程存在质量问题，监理单位要督促施工单位限期整改，整改合格报建设单位进行验收。

十一、工程建设项目的结算审核

（一）建设工程竣工结算，投资结算在10万元以下，由建设单位、项目监理单位或监督小组审核签字，若建设单位认为需要请中介机构进行结算审核的，也可委托中介机构进行结算审核。

（二）项目投资结算在10万元以上，应该委托中介机构进行结算审核，审核结果报建设工程行业主管部门备案。

十二、工程建设项目的档案管理

工程建设项目经验收合格并审核、审计结束，建设单位应做好工程的档案整理及管理工作。工程建设项目档案应安排专人负责整理及管理工作。档案应从以下方面进行收集整理：

（一）项目实施前期的相关会议决定；

（二）上级单位对项目的批复；

（三）项目的招投标资料；

（四）项目的相关合同；

（五）项目实施过程中的检查、检验、实验及图片资料；

（六）项目的签证及验收资料；

（七）项目的结算及审计资料；

（八）项目资金的使用情况。

十三、其他

本意见由宝峰街道办事处负责解释，自下发之日起实施。前期执行的《宝峰街道工程建设项目实施指导意见》（宝办发〔2021〕25号）同时废止。

附件：1.行业主管部门监管备案材料（使用财政资金项目）

- 2.宝峰街道村、小组工程建设项目立项审批表

- 3.宝峰街道审批工程建设项目材料清单