晋宁（城区）雨污分流、溢流防控工程项目

绩效评价报告

| 委托单位名称： | 昆明市晋宁区财政局 |
| --- | --- |
| 评审机构名称： | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所 |
| 报告编号： | 大华核字[2026]2011000252号 |
| 项目评审截止时间： | 2024年12月31日 |
| 评审报告出具时间： | 2025年12月25日 |

大华会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）Yunnan Branch

目  录

摘  要	I

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

（三）组织管理情况	4

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准和评价抽样	5

（三）绩效评价工作过程	9

三、绩效评价结论	10

（一）绩效评价综合结论	10

（二）绩效目标实现情况	11

四、绩效评价指标分析	13

（一）项目决策情况	13

（二）项目过程情况	15

（三）项目产出情况	19

（四）项目效益情况	22

五、存在问题及原因分析	25

六、建议	25

七、其他需说明的情况	27

# 摘  要

一、基本情况

为响应滇池保护治理和滇池流域雨污分流工作的要求，切实削减入河污染负荷，将干净的雨水引入河道，降低市政排水管网压力，提升污水处理厂的污水处理效能，根据《2021年度昆明主城区城市管网排查、雨污分流及溢流污染防控工作任务清单》（市委办〔2021〕39号），通过实施晋宁（城区）雨污分流、溢流防控工程系统工程项目，改造提升雨污分流，实现雨水管网功能有效恢复，让河道封堵雨水口正常打开，城市内涝问题得到有效缓解；使水质净化厂进水浓度得到提升，超负荷运行情况得到缓解，城区污水溢流污染得到有效控制，实现滇池源头治理保障。

晋宁区（城区）雨污分流、溢流污染防控工程项目，于2023年3月取得《关于调整晋宁区（城区）雨污分流、溢流污染防控工程可行性研究报告的批复》（晋发改发〔2023〕21号），批复总投资33370.13万元，项目于2023年6月启动建设，实施范围主要分为昆阳城区、晋城片区、上蒜片区、古城片区市政和庭院雨污管网及其附属设施进行排查和改造，完善雨污分流系统及设施，实施内容为：庭院内部雨污分流，新建庭院雨、污水管线约185080m，检查井8318座，新建建筑雨水立管197130m ,管线清淤24386立方米；市政管网完善，新建市政排水管道16233m，检查井633座，新建雨水口473个，新建智能检查井5座，水质取样检测8600次，水位在线监测仪2台，流量在线监测3台。

根据晋宁区（城区）雨污分流、溢流污染防控项目实施方案，项目总投资约33370.13万元，其中建安工程费 26083.05万元，工程建设其他费3542.42万元，工程预备费2962.55万元，建设期利息782.11万元。项目资金来源主要为拟申请中央预算内投资10000万元，晋宁区区级自筹解决23370.13万元。项目周期为：2023年5月完成项目招投标；2024年12月完成项目建设。

截至2024年12月31日，区级财政拨入中央及省级预算资金和专项债劵批复资金7791万元，实际到位资金7028万元,其中：区级财政拨入中央及省级预算资金1028.00万元，专项债劵批复资金6000.00万元，资金到位率为90.21%。实际已使用资金7028万元，资金使用率100%。

由于项目资金未按批复的可研报告和实施方案足额、及时下达、拨付，项目实施内容亦未能按可研报告和实施方案的建设内容实施，仅根据昆明城区雨污分流规划方案的“总体计划安排”完成相关建设内容。

二、绩效评价结论

晋宁（城区）雨污分流、溢流防控工程项目农业产业结构调整项目绩效评价得分83.55分，评价等级为“良”。

根据国务院等部门制定的《长江经济带发展规划纲要》、《长江经济带生态环境保护规划》、《长江保护修复攻坚战行动计划》及贯彻省委、省政府关于“湖泊革命”的具体要求，落实“四个坚持”“五个彻底转变”“退、减、调、治、管”的重要举措，制定多管齐下的保护治理综合措施，在全面实施《滇池流域水环境保护治理“十四五”规划》的基础上，按照科学治滇、系统治滇、集约治滇、依法治滇”的治理思路，按照晋宁区（城区）雨污分流、溢流污染防控工程项目可研批复（晋发改发〔2023〕21号）《晋宁（城区）雨污分流、溢流防控工程项目实施方案》及昆明城区雨污分流规划方案要求开展、实施项目。

项目资金来源为中央及省级预算资金和专债资金。实际到位资金7028万元，实际已使用资金7028万元，资金使用率100%。

项目总体目标实现情况为：根据昆明市晋宁区发展和改革局文件《关于调整晋宁区（城区）雨污分流、溢流污染防控工程可行性研究报告的批复》（晋发改发〔2023〕21号）计划竣工时间调整为2024年11月，受资金到位情况影响，2025年2月28日进行了建筑工程施工许可证变更（编号530115202408070102），竣工日期由2023年10月21日变更为2025年12月30日，项目实施内容根据昆明城区雨污分流规划方案的“总体计划安排”进行，截至目前，市政主干管网改造已完成雨水管安装2.68公里，市政支次管11条项目管网改造，雨污分流和301个庭院小区改造已基本完成，拟进行相关工程项目的初验工作。

该项目投入使用后产生了一定的生态、社会及经济效益，通过实施晋宁城区雨污分流改造、溢流污染防控工程，以“网格化微改造”思路为基础，进行庭院小区雨污分流改造和市政管网完善，从庭院小区源头开始到市政管网，全面进行雨污分流，实现引清入滇，同时削减片区雨季溢流污染，降低片区水压力，提升水质净化厂污水处理效能，缓解区内淹水点。

但项目在实施过程中仍存在部分绩效目标设定不具体，项目资金预算（投资）调整不规范、资金未足额到位，未根据项目特点，探索建立长效机制，确保治理工作能够科学、可持续开展。

三、存在的主要问题

（一）绩效目标未细化，且未与年度设定相对应

项目绩效目标未细化，产出指标仅设置质量指标-工程建设质量-按质量标准完成项目建设效益指标-社会效益-雨污分流项目实施后排水环境改善-完成小区庭院、市政道路的排水管网建设、满意度指标-服务对象满意度-周边群众满意度≥85%；设定的绩效指标未与各年度工作任务相对应。

（二）项目投资概算资金调整不规范

晋宁（城区）雨污分流、溢流防控工程项目可行性研究报告、实施方案的总投资额为33370.13万元，昆明城区雨污分流规划方案投资匡算19500万元，但实际到位资金仅7028万元，未提供投资估算（预算）相关调整报批程序资料。

（三）投资总额不到位，影响项目建设内容完整性

如上所述，项目可行性研究报告、实施方案的总投资额为33370.13万元，实际到位资金仅7028万元，投资到位率仅21.06%，由于项目资金未足额、及时到位，项目建设内容实施不完整。

（四）未建立项目长期管理机制

未根据项目特点，探索、建立符合项目特点的长效管理机制，确保晋宁（城区）雨污分流、溢流防控治理工作能够科学、可持续开展。

四、建议

（一）做好项目前期调研工作，细化、分解绩效目标工作任务，做好项目资金预算，制定完善绩效考核指标及项目投资概算调整审批程序，实现有效使用专项资金及绩效评价的规范性

项目实施前应充分考虑项目的特点，加强项目前期的实时调研，根据测量、调研结果，做好项目资金预算，在预算编制阶段严格绩效目标合规性审查，适时、合理、及时进行项目投资概算调整及报批。

- 及时、足额投入项目资金，避免因项目投资不到位，项目建设内容减少，影响项目实施效果

建议及时、足额投入项目资金，通过“短期控风险+长期可持续融资+技术创新”组合策略应对，优先保障关键节点资金；减少对单一资金来源的依赖；加强公众沟通，将环保效益转化为社会支持动力。

- 建立项目长期管理机制

雨污分流和溢流防控工程是城市水环境治理的关键措施，其长效管理机制需从规划、建设、运维、监管等多维度协同推进，确保系统持续高效运行。加强科学规划，建立、完善完整的工程数据库，记录管网走向、管径、高程等基础信息；加强应急响应机制，针对暴雨、管网破裂等突发事件，制定快速抢修和污染拦截预案；明确政府、排水公司、物业等各方职责，避免多头管理，强化源头管控；建立公众参与与宣传渠道，确保政策可持续性。

晋宁（城区）雨污分流、溢流防控工程项目

绩效评价报告

大华核字[2026]2011000252号

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)、《中共云南省委、云南省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《云南省财政厅关于印发<云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（云财绩〔2020〕11号）、《晋宁预算绩效管理实施办法》的要求，昆明市晋宁区财政局委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所于2025年9-11月对晋宁（城区）雨污分流、溢流防控工程项目开展绩效评价。现将绩效评价情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景及目的

为响应滇池保护治理和滇池流域雨污分流工作的要求，切实削减入河污染负荷，将干净的雨水引入河道，降低市政排水管网压力，提升污水处理厂的污水处理效能，根据《2021年度昆明主城区城市管网排查、雨污分流及溢流污染防控工作任务清单》（市委办〔2021〕39号），通过实施晋宁（城区）雨污分流、溢流防控工程系统工程项目，

改造提升雨污分流，实现雨水管网功能有效恢复，让河道封堵雨水口

正常打开，城市内涝问题得到有效缓解；使水质净化厂进水浓度得到提升，超负荷运行情况得到缓解，城区污水溢流污染得到有效控制，实现滇池源头治理保障。晋宁（城区）雨污分流、溢流防控工程以河道水质稳定并持续改善为目标导向，致力于削减河道入湖污染物数量，保证河道入湖口断面水质能够长期稳定满足地表水水质标准，逐步恢复流域及河道生态功能，实现小流域汇流区域清水入河，提升污水厂进水浓度。项目实施主要从小区、庭院着手，从源头上进行雨污分流，并对市政排水管网进行混错接改造，完善市政管网，提升河道水质，同时对项目实施前后进行全过程水质检测，确保项目实施效果。

2.项目实施内容

晋宁区（城区）雨污分流、溢流污染防控工程项目于2023年3月取得《关于调整晋宁区（城区）雨污分流、溢流污染防控工程可行性研究报告的批复》（晋发改发〔2023〕21号），批复总投资33370.13万元，项目于2023年6月启动建设，实施范围主要分为昆阳城区、晋城片区、上蒜片区、古城片区市政和庭院雨污管网及其附属设施进行排查和改造，完善雨污分流系统及设施，实施内容为：庭院内部雨污分流，新建庭院雨、污水管线约185080m, 检查井8318座，新建建筑雨水立管197130m,管线清淤24386立方米；市政管网完善，新建市政排水管道16233m，检查井633 座，新建雨水口473个，新建智能检查井5座，水质取样检测8600次，水位在线监测仪2台，流量在线监测3台。

由于项目资金（投资）未按批复的可研报告和实施方案足额、及时下达拨付，项目实施内容亦未能按可研报告和实施方案的建设内容实施，仅根据昆明城区雨污分流规划方案的“总体计划安排”完成相关建设内容，具体内容为完成市政主、次干雨污水管网改造2.65公里，301个小区雨污分流建设，同时，2023年7月至2024年10月由云南云水间检测科技有限公司进行水样检测，取得1581次检测报告（存在无资金支付未取得检测结果的情况）。

3.项目资金来源及使用情况

（1）项目资金来源

项目资金来源为中央及省级预算资金和专债资金。截至2024年12月31日，拨入中央及省级预算资金和专项债劵批复资金7791万元，实际到位资金7028万元,其中：中央及省级预算资金1028.00万元，专项债劵批复资金6000.00万元，资金到位率为90.21%。

（2）资金到位情况

截至2024年12月31日，实际到位资金7028万元，实际已使用资金7028万元，资金使用率100%。

（3）资金使用情况

截至2024年12月31日，实际已使用资金7028万元，资金使用率100%。主要用于支付晋宁（城区）雨污分流、溢流防控工程项目工程进度款、系统工程设计费、造价咨询、监理服务费检测费等费用。在评审过程未发现资金使用不规范的现象。

## （二）项目绩效目标

1.项目总目标

根据昆明市晋宁区发展和改革局《关于调整晋宁区（城区）雨污分流、溢流污染防控工程可行性研究报告的批复》（晋发改发〔2023〕21号），计划竣工时间调整为2024年11月，受资金到位情况影响，2025年2月28日进行了建筑工程施工许可证变更（编号530115202408070102），竣工日期由2023年10月21日变更为2025年12月30日，项目实施内容根据昆明城区雨污分流规划方案的“总体计划安排”进行，截至目前，市政主干管网改造已完成雨水管安装2.68公里，市政支次管11条项目管网改造，雨污分流和301个庭院小区改造已基本完成，后续拟进行相关工程项目的初验工作。

预期效果：通过实施晋宁城区雨污分流改造、溢流污染防控工程，以“网格化微改造”思路为基础，进行庭院小区雨污分流改造和市政管网完善，从庭院小区源头开始到市政管网，全面进行雨污分流，实现引清入滇，同时削减片区雨季溢流污染，降低片区水压力，提升水质净化厂污水处理效能，缓解片区淹水点。

## （三）组织管理情况

1.项目管理情况

晋宁（城区）雨污分流、溢流防控工程项目管理及实施单位为昆明市晋宁区住房和城乡建设局。

2.资金安排程序

区级项目资金补助资金由区级财政局下拨资金至昆明市晋宁区住房和城乡建设局，再由昆明市晋宁区住房和城乡建设局按项目工程施工合同及其他造价咨询、监理、测量费、勘察费、工程设计履行相关审批程序进行款项拨付。

3.专项资金组织管理

项目资金使用执行昆明市晋宁区住房和城乡建设局内部控制规范手册相关财务管理办法，按规定的审批流程进行专项资金拨付。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

财政支出绩效评价是运用客观的指标体系，对公共资源使用效率、效益进行综合分析和评价，促进政府职能转变，提高资源配置效率，推进政府管理科学化的重要抓手。绩效评价对于公共政策执行质量、效益、能力的提高等有一定的理论意义与实践价值。本次绩效评价受昆明市晋宁区财政局的委托，对项目决策、项目管理、项目产出、项目效益，做出综合的评价，为政府科学决策和项目长效管理提供依据。

通过本次绩效评价，有助于管理部门明确项目绩效目标，重视项目实施的规范性。并且总结经验教训，及时发现不足，对以后年度的计划安排和资金拨付以及工作开展，进行有益的探索和实践。

2.绩效评价的对象和范围

本次绩效评价对象为晋宁（城区）雨污分流、溢流防控工程项目项目的专项补助资金，评价范围为2024年晋宁（城区）雨污分流、溢流防控工程项目建设情况及专项资金使用情况。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准和评价抽样

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价客观公正，标准统一，资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价围绕绩效目标、针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

2.绩效评价体系

（1）绩效评价指标

根据项目相关性、重要性、可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。根据项目特点，本项目评价指标拟设置4个一级指标（决策、过程、产出、效果）；7个二级指标（项目立项、绩效目标、资金投入、项目管理、资金管理、产出数量、产出质量、时效指标、经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、满意度）；25个三级指标。

具体内容详见“附件2：绩效评价指标体系”。

（2）绩效评价指标分值权重

根据云南省财政厅关于印发《云南省项目支出绩效评价管理办法》的通知（云财绩〔2020〕11号）及《晋宁区绩效管理实施办法》要求，通过研究项目的实施背景与政策目标，分析梳理前期调研和试点获取的相关数据和资料，查看行业专家论点和相关文献，综合判断各级评价指标对实现绩效目标的关键程度，确定各评价指标的分值权重。

绩效评价指标体系从决策、过程、产出、效果四个方面进行构建，“决策”分值权重20分，“过程”分值权重20分，“产出”分值权重30分，“效益”分值权重30分。

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。

（3）指标解释

根据云南省财政厅关于印发《云南省项目支出绩效评价管理办法》的通知（云财绩〔2020〕11号）《晋宁区全过程预算绩效管理实施办法》要求，绩效评价指标从“决策、过程、产出、效果”四个方面，对项目执行效果及各项绩效目标的实现程度进行全面绩效评价。

①“决策”指标由“项目立项、绩效目标”2个二级指标构成，同时将2个二级指标细化为5个三级指标。主要考核立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性。

②“过程”指标由“项目投入、财务、实施管理”3个二级指标构成，同时将3个二级指标细化为11个三级指标。主要围绕项目管理、财务管理及项目实施管理为主线展开，依据相关项目管理制度和资金办理办法设计考核点，评价项目实施过程中资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、监督考核及档案管理情况等。

③“产出”指标设置了产出指标由“产出数量、产出质量、时效指标及成本控制为4个三级指标组成，即将1个二级指标细化为4个三级指标主要考核前期工作完成情况、项目建设情况、安全质量事故控制情况、项目施工规范性、已完工的项目达到规范标准要求、项目进度、时性及成本控制等。

④“效果”指标由“经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、满意度”5个二级指标构成，同时将1个二级指标细化为5个三级指标，主要考核项目投资完成情况对生态环境修复、清淤除杂工程环境效益改善情况、群众居住环境改善情况、提升城市形象，促进经济发展、长效管理可持续性及项目实施效果的满意度等。

3.绩效评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合、审阅评价相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、实地查勘法、分析比较法、公众问卷调查法等，系统、科学的反映拟评价项目综合绩效情况。

4.评价标准

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

5.实地评价抽样

该项目选择100%全覆盖的实地评价方式。

## （三）绩效评价工作过程

绩效评价小组严格按照评价工作方案中确定的评价思路，通过研读项目相关文件资料、填报基础数据采集表、问卷调查、访谈等方法收集项目相关数据。具体实施过程如下：

1.数据填报和采集。本次绩效评价数据包括定性和定量两种数据，定性数据主要通过实地考察、面对面访谈、问卷调研等社会调查的方式来采集。定量数据的采集主要通过被评价单位上报数据、服务绩效考核数据和实地复核数据相结合的方式，形成数据采集两条线，有效保证数据的真实性和可靠性。

2.采用一对一现场访谈的形式对项目相关负责人进行了访谈，了解了项目组织、实施和管理的具体情况。根据工作方案中确定的调查对象、调查内容和抽样方式，以问卷调查的形式对项目实施受益对象开展满意度调查，对管理部门发放调查问卷10份，对施工单位、监理单位及造价单位发放调查问卷10份，回收率均100%；对社会公众共发放问卷100份，实际回收有效问卷100份，回收率100%，根据问卷调查结果，项目组撰写了社会调查问卷分析报告，详见附件5。

3.数据分析和撰写报告。项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报委托方，由委托方对报告进行评审。

# 三、绩效评价结论

## （一）绩效评价综合结论

晋宁（城区）雨污分流、溢流防控工程项目农业产业结构调整项目绩效评价得分83.55分，评价等级为“良”。一级指标具体得分情况详见下表：

表8：绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 16 | 80.00% |
| 过程（管理） | 20 | 17.11 | 85.55% |
| 产出 | 30 | 27.44 | 91.47% |
| 效益 | 30 | 23 | 76.67% |
| 合 计 | 100 | 83.55 | 83.55% |

从项目总体目标实现情况看，通过专项债券资金以及财政拨付资金的投入，项目总体已按昆明城区雨污分流规划方案建设完成并投入使用，拟在2025年12月完成初验。

从管理层面看，项目资金使用及管理执行项目单位内部管理办法相关规定，项目单位有效执行了所属单位的内控管理制度和财务管理制度。

从产出及效益情况看，项目内容存在调整且未履行相关申请报批手续，故项目实施内容与项目可研报告不致，评审过程中进行了问卷调查和满意度调查，受益对象对项目实施的满意度84.50%以上。

通过问卷调查及污水检测，项目的实施在生态效益方面，提升系统工程对生态环境修复、清淤除杂工程环境效益改善、改善群众居住环境及清除有机质,社会效益目标实现方面，项目实施创造良好城市风貌，改善城市环境，促进经济发展，带动一定的经济收益。

## （二）绩效目标实现情况

根据评价情况，晋宁（城区）雨污分流、溢流防控工程项目农业产业结构调整项目部分绩效目标未全部实现，16项具体绩效指标有13项实现预期目标,完成比例为81.25%；3项指标未完成，未实现比例为18.75%。各指标完成情况详见下表：

表9：绩效指标完成情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标实现情况 | 完成情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 指标 | 数量指标 | 晋宁（城区）雨污分流、溢流防控项目完成市政主、次干雨污水管网改造2.65公里建设完成率 | 考察晋宁（城区）雨污分流、溢流防控项目是否按照昆明市局下达的工作内容完成情况进行产出考评。 项目完成率=实际完成主要建设内容/计划（调整）完成主要建设内容×100% | 完成 | 由于项目未按可研报告总投资投入资金，项目建设内容未按可研报复内容建设，存在调整，评价工作按昆明市局下达的工作内容进行完成情况产出考评。目前项目已完工拟初验。 |
|  |  | 301个小区雨污分流建设完成率 | 考察改造小区是否按照昆明城区雨污分流规划方案的要求，完成相关工作内容。 项目完成率=实际完成主要工作内容/计划（调整）完成主要工作内容×100% | 完成 | 已完工拟初验 |
|  |  | 完成投资完成情况 | 完成投资匡算19500万元 | 未完成 | 项目实际到位资金7028万元，昆明城区雨污分流规划方案投资匡算19500万元，实际投资完成36.04% |
|  | 质量指标 | 雨污水管网改造项目施工规范性 | 考察各项目雨污水管网改造工程是否按项目管理制度完成施工 | 完成 | 按管理办法实施管理、监理规划和监理实施、质量控制管理及进度、安全文明施工。 |
|  |  | 301个小区雨污分流建设施工规范性 | 考察小区雨污分流建设施工是否按照相关内控管理制度规范施工。 | 完成 | 规范施工 |
|  |  | 项目施工过程安全施工情况 | 是否存在工程施工安全事故 | 完成 | 无安全事故 |
|  | 时效指标 | 项目进度及时性 | 考察是否按照《晋宁（城区）雨污分流、溢流防控系统工程可行性研究报告》或工程计划书的要求按时完成。 | 完成 | 根据《关于调整晋宁区（城区）雨污分流、溢流污染防控工程可行性研究报告的批复》（晋发改发〔2023〕21号），计划竣工时间调整为2024年11月，而2025年2月28日变更的建筑工程施工许可证（编号530115202408070102），竣工日期由2023年10月21日变更为2025年12月30日。在评价检查过程中，按昆明城区雨污分流规划方案的相关建设内容，该工程建设内容基本已完成，拟进行初验阶段。 |
|  | 产出成本 | 《晋宁（城区）雨污分流、溢流防控工程系统工程可行性研究报告》各项工程成本控制率 | 考察管理能力建设项目涉及各子项目是否按照立项批复、可研批复、实施方案批复的总投资额内完成相关工作。 | 完成 | 根据根据《关于调整晋宁区（城区）雨污分流、溢流污染防控工程可行性研究报告的批复》（晋发改发〔2023〕21号），总投资额为33370.13万元，昆明城区雨污分流规划方案投资匡算19500万元，但实际到位资金仅7028万元。故项目建设内容仅根据昆明城区雨污分流规划方案的进行，未达到可行性研究报告预期的建设规模，投资总成本不存在超预期的情况。 |
| 效益指标 | 经济效益 | 项目实施创造良好城市风貌，城市环境，促进经济发展，带动经济收益 | 通过项目实施问卷，调查是否带来的经济效益和社会效益明显用。 | 完成 | 现场调查、访谈。 |
|  | 社会效益 | 改善群众居住环境、有效缓解道路、居民小区淹水 | 考察通过项目实施，晋宁（城区）雨污分流、溢流防控系统工程项目建设规模是否.改善群众居住环境、有效缓解道路、居民小区淹水。 | 完成 | 问卷调查结果：有77%的受调查群众认为项目建成后汇流区内淹水点能得到缓解，19%的受调查群众认为是能够完全缓解的，4%的受调查群众认为只能基本缓解。表明绝大多数人员对项目在缓解淹水点方面的效果持肯定态度 |
|  |  | 有益于滇池保护治理，提升城市的人居环境，提高城市的整体竞争力 | 考察通过项目实施，是否对提升城市形象促进经济发展提供积极作用。 | 完成 | 问卷调查结果：有68%的受调查群众认为项目的建成对于滇池保护治理，城市的人居环境的提升，城市的整体竞争力的提高具有非常明显的作用，31%的受调查群众认为作用明显，仅有1%的受调查群众认为作用一般，表明大部分群众认可项目建成带来的明显作用 |
|  |  | 雨污分流、溢流污染防控工程项目的在建设效果、设施配套等方面的总体完成情况 | 考察通过项目实施，是否满意建设效果和设施配套等方面。 | 完成 | 57%的人认为在建设效果、设施配套等方面的总体完成情况非常好，43%的人认为总体完成情况好，两者合计占比100%， |
|  | 生态效益 | 生态环境提升系统工程对生态环境修复 | 考察通过项目实施，是否对有益于滇池保护治理有明显的优化。 | 完成 | 有100%的受调查群众认为该项目建成对生态环境修复具有优化 |
|  |  | 清淤除杂工程环境效益改善情况 | 考察通过项目实施，是否达到湖河道及支流沟渠水质改善。 | 完成 | 清除有机质水质，水质无色、无味、无浮油、清澈 |
|  | 可持续影响 | 可持续影响 | 在项目的实施过程中，是否探索建立长效机制，确保治理工作能够科学、可持续开展。 | 未完成 | 未根据项目特点，制定项目长期管理机制 |
|  | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | 社会公众对项目实施的满意度≥90%。 | 未完成 | 社会公众满意度84.50% |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策类指标，包括项目立项、绩效目标两个方面的内容，由5个三级指标构成。该项指标评价满分20分，实际得分16分，得分率80.00%，具体分析如下：

- 项目立项方面

该部分主要考察项目立项是否与部门中长期规划目标适应性，是否有充分的依据，符合国家、省、市相关规定，以及项目的申请、设立过程是否符合相关要求。各指标的业绩值和绩效分值详见表4-1：

表4-1：“项目立项”指标评价分析及绩效得分情况

| 指标名称 | 指标权重 | 业绩值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 与部门中长期规划目标适应性 | 1 | 100.00% | 1 |
| 立项依据充分性 | 3 | 100.00% | 3 |
| 项目立项规范性 | 4 | 100.00% | 4 |
| 小 计 | 8 | 100.00% | 8 |

2023年3月17日昆明市晋宁区发展和改革委员会进行了《关于调整晋宁区（城区）雨污分流、溢流污染防控工程可行性研究报告的批复》（晋发改发〔2023〕21号），2023年3月制定了晋宁（城区）雨污分流、溢流防控工程项目实施方案，项目的申请、设立过程是否符合相关要求。

该项指标满分为8分，根据评分标准得8分。

2、绩效目标方面

该部分主要考察所设定的项目绩效目标是否依据充分、完整且与预算相匹配，细化分解的绩效目标是否与绩效目标相适应。各指标的业绩值和绩效分值详见表4-2：

表4-2：“绩效目标”指标评价分析及绩效得分情况

| 指标名称 | 指标权重 | 业绩值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标设定的合理性 | 6 | 66.67% | 4 |
| 绩效指标设定的明确性 | 6 | 66.67% | 4 |
| 小 计 | 12 | 66.67% | 8 |

项目绩效目标未细化项目明细（项目内容），产出指标仅设置质量指标-工程建设质量-按质量标准完成项目建设效益指标-社会效益-雨污分流项目实施后排水环境改善-完成小区庭院、市政道路的排水管网建设、满意度指标-服务对象满意度-周边群众满意度≥85；设定的绩效指标未与各年度工作任务相对应。

该项指标满分为12分，根据评分标准得8分。

## （二）项目过程情况

项目过程类指标，包括项目投入、财务管理和项目实施三方面的内容，由11个三级指标构成。该指标评价满分20分，实际得分15.11分，得分率75.55%。

- 项目投入方面

该部分主要考察项目实施单位项目资金预算编制合理性、预算调整规范性、预算执行率及预算资金到位情况。各指标分值和得分情况详见表4-3：

表4-3：“项目管理”指标评价分析及绩效得分情况

| 指标名称 | 指标权重 | 业绩值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目资金预算编制合理性 | 1 | 100.00% | 1 |
| 项目资金预算调整规范性 | 1 | 0.00% | 0 |
| 项目资金到位率 | 1 | 21.00% | 0.21 |
| 项目资金到位及时率 | 1 | 90.00% | 0.9 |
| 项目资金预算执行进度 | 1 | 100.00% | 1 |
| 小 计 | 5 | 75.55% | 3.11 |

（1）项目资金预算编制合理性

项目管理、实施单位对项目资金预算编制是否合理性。

该项指标满分为1分，根据评分标准得1分。

（2）项目资金预算调整规范性

在实地评价过程中，项目投资额未达到可研报告的投资额，未提供项目投资概算资金调整的报、审程序资料。

该项指标满分为1分，根据评分标准得0分。

（3）项目资金到位率

实际到位资金7028万元，预算批复总投资33370.13万元，投资到位率21.06%。

该项指标满分为1分，根据评分标准得0.21分。

（4）项目资金到位及时率

在实地评价过程中，评价项目资金到位、及时性情况。项目预算执行率90.21%。

该项指标满分为1分，根据评分标准得0.9分。

（5）项目资金预算执行进度情况

在实地评价过程中，评价项目资金预算执行情况。

该项指标满分为1分，根据评分标准得1分。

- 财务管理方面。

该部分主要考察项目资金使用情况，项目资金拨付程序是否完整，会计核算是否合规。各指标分值和得分情况详见表4-4：

表4-4：“财务管理”指标评价分析及绩效得分情况

| 指标名称 | 指标权重 | 业绩值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金使用情况 | 2 | 100% | 2 |
| 资金管理制度健全性 | 1 | 100% | 1 |
| 财务监控有效性 | 2 | 100% | 2 |
| 小 计 | 5 | 100% | 5 |

（1）资金使用情况

资金使用执行相关内控管理制度，未发现使用不规范情况。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。

（2）资金管理制度健全性

内控管理制度中资金管理制度健全性。预算执行率为100%。

该项指标满分为1分，根据评分标准得1分。

（3）财务监控有效性

根据实地评价，资金的拨付有完整的审批程序和手续，未发现未按批复用途使用资金的情况，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金拨付程序完整,财务制度有效执行。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。

- 项目实施

该部分主要考察项目管理制度健全性、执行有效性、政府采购规范性及绩效管理执行规范性。各指标分值和得分情况详见表4-5：

表4-5：“项目实施”指标评价分析及绩效得分情况

| 指标名称 | 指标权重 | 业绩值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目管理制度健全性 | 2 | 100% | 2 |
| 项目管理制度执行有效性 | 4 | 100% | 4 |
| 政府采购规范性 | 2 | 100% | 2 |
| 绩效管理执行规范性 | 2 | 50% | 1 |
| 小 计 | 10 | 90.00% | 9 |

（1）项目管理制度健全性

根据实地评价，项目实施过程中单位管理制度健全性及项目组织机构保障性按照《昆明市晋宁区住房和城乡建设局内部控制规范手册》执行。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。

（2）项目管理制度执行有效性

根据实地评价，按项目管理办法实施项目管理，对建立台账记录、项目合同执行有效性。

该项指标满分为4分，根据评分标准得4分。

- 政府采购规范性

根据实地评价，采购方式合规性及采购流程规范性符合相关项目管理办法或制度。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。

- 绩效管理执行规范性

根据实地评价，项目自评报告中相关指标设计未结合年初预算批复的项目支出及项目特点，补充设计个性指标。

该项指标满分为2分，根据评分标准得1分

## （三）项目产出情况

项目产出类指标，包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本控制四个方面的内容，由4个三级指标构成。指标得分满分30分，实际得分27.44分，得分率91.47%。

1、产出数量

该部分主要考察项目产出数量的目标完成情况。各指标分值和得分情况详见表4-6：

表4-6：“产出数量”指标评价分析及绩效得分情况

| 指标名称 | 指标权重 | 业绩值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 晋宁（城区）雨污分流、溢流防控项目完成市政主、次干雨污水管网改造2.65公里建设完成率 | 4 | 100.00% | 4 |
| 301个小区雨污分流建设完成率 | 4 | 100.00% | 4 |
| 完成投资匡算19500万元万元 | 4 | 100.00% | 4 |
| 小 计 | 12 | 100.00% | 12 |

（1）完成市政主、次干雨污水管网改造建设完成率

根据昆明城区雨污分流规划方案，完成市政主、次干雨污水管网改造2.65公里建设，且施工所有要件合法。

该项指标满分为4分，根据评分标准得4分。

（2）完成小区雨污分流建设完成率

根据昆明城区雨污分流规划方案，完成301个小区雨污分流建设。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。

- 完成投资匡算完成率

根据昆明城区雨污分流规划方案，投资匡算19500万元未完成，项目实际支付7028万元，未完成相关工作内容。

该项指标满分为4分，根据评分标准得1.44分。

2、产出质量

反映的是项目产出质量情况，主要是考察项目施工过程中的施工质量，各分项指标的业绩值和绩效分值如下表所示：

表4-7：“产出质量”指标评价分析及绩效得分情况

| 指标名称 | 指标权重 | 业绩值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雨污水管网改造项目施工规范性 | 3 | 100.00% | 3 |
| 301个小区雨污分流建设施工规范性 | 3 | 100.00% | 3 |
| 项目施工过程安全施工情况 | 2 | 100.00% | 2 |
| 小 计 | 8 | 100.00% | 8 |

（1）按项目管理制度完成市政主、次干雨污水管网改造2.65公里建设

该项指标满分为3分，根据评分标准得3分。

（2）按项目管理制度完成301个小区雨污分流建设

该项指标满分为3分，根据评分标准得3分。

（3）项目未发现发生安全事故。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。

3、产出时效

反映的是项目产出时效，主要是考察项目是否制定进度计划并按期完成，用以反映项目产出时效。各分项指标的业绩值和绩效分值如下表所示：

表4-8：“产出时效”指标评价分析及绩效得分情况

| 指标名称 | 指标权重 | 业绩值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目进度及时性 | 4 | 100.00% | 4 |
| 小 计 | 4 | 100.00% | 4 |

根据昆明市晋宁区发展和改革局《关于调整晋宁区（城区）雨污分流、溢流污染防控工程可行性研究报告的批复》（晋发改发〔2023〕21号），计划竣工时间调整为2024年11月，2025年2月28日进行了建筑工程施工许可证变更（编号530115202408070102），竣工日期由2023年10月21日变更为2025年12月30日。在评价检查过程中，按昆明城区雨污分流规划方案的相关建设内容该工程建设内容基本已完成，拟进行初验阶段。

该项指标满分为4分，根据评分标准得4分。

- 产出成本

反映的是项目成本控制率，主要考察项目总体实际支出成本与项目实施方案或可研报告中的投资估算中相关成本的控制率。各分项指标的业绩值和绩效分值如下表所示：

表4-9：“产出成本”指标评价分析及绩效得分情况

| 指标名称 | 指标权重 | 业绩值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 晋宁（城区）雨污分流、溢流防控项目成本控制率 | 2 | 100% | 2 |
| 《晋宁（城区）雨污分流、溢流防控系统工程可行性研究报告》建筑工程费项目成本控制率 | 2 | 100% | 2 |
| 其它建设费成本控制率（设计、检查、造价、监理等费用） | 2 | 100% | 2 |
| 小 计 | 6 | 100% | 6 |

考察管理能力建设项目涉及各子项目是否按照立项批复、可研批复、实施方案批复的总投资额内完成相关工作。根据昆明市晋宁区发展和改革局《关于调整晋宁区（城区）雨污分流、溢流污染防控工程可行性研究报告的批复》（晋发改发〔2023〕21号）的总投资额为33370.13万元，昆明城区雨污分流规划方案投资匡算19500万元，但实际到位资金仅7028万元。故项目建设内容仅根据昆明城区雨污分流规划方案的进行，未达到可行性研究报告预期的建设规模，投资总成本不存在超预期的情况。

该项指标满分为6分，根据评分标准得6分

## （四）项目效益情况

项目效益类指标，包括生态效益、经济效益、社会效益和可持续影响和服务对象满意度五个方面的内容，由5个三级指标构成。指标得分满分30分，实际得分23.00分，得分率76.67%。

该部分主要考察项目生态效益、经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响和服务对象满意度等方面的实现情况。各指标分值和得分情况详见表4-10：

表4-10：“项目效益”指标评价分析及绩效得分情况

| 指标名称 | 指标权重 | 业绩值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.生态效益 | 5 | 100.00% | 5 |
| 1-1.生态环境提升系统工程对生态环境修复满意度。 | 5 | 100.00% | 5 |
| 1-2.清淤除杂工程环境效益改善情况 | 5 | 100.00% | 8 |
| 2.社会效益 | 9 | 100.00% | 9 |
| 2-1改善群众居住环境、有效缓解道路、居民小区淹水 | 3 | 66.67% | 2 |
| 2-2有益于滇池保护治理，提升城市的人居环境，提高城市的整体竞争力 | 3 | 66.67% | 2 |
| 2-3雨污分流、溢流污染防控工程项目的在建设效果、设施配套等方面的总体完成情况 | 3 | 66.67% | 2 |
| 3.经济效益 | 3 | 100.00% | 3 |
| 3-1.项目实施创造良好城市风貌，改善城市环境，促进经济发展，带动经济收益 | 3 | 100.00% | 3 |
| 4.可持续影响指标 | 3 | - | 0 |
| 4-1. 长效管理可持续性 | 3 | - | 0 |
| 5.服务对象满意度 | 5 | 80.00% | 4 |
| 5-1. 社会公众对项目实施效果的满意度 | 5 | 80.00% | 4 |
| 小 计 | 30 | 76.67% | 23 |

1.生态效益。100%的受调查群众认为该项目建成对生态环境修复具有优化；清除有机质，水质无色、无味、无浮油、清澈。

该项指标满分为10分，根据评分标准得10分。

2.社会效益

项目实施后改善了群众居住环境有利于提升城市形象，促进经济发展。

该项指标满分为9分，根据评分标准得6分。

3.经济效益。项目实施创造良好城市风貌，改善城市环境，促进经济发展，一定程度上带动经济收益。

该项指标满分为3分，根据评分标准得3分。

4.可持续影响。项目实施后未建立长效机制，确保治理工作能够科学、可持续开展，仅参照赤水河管理机制，无项目本身的长期管理机制。

该项指标满分为3分，根据评分标准得0分。

5.社会公众满意度。通过发放调查问卷，了解社会公众的满意程度，本次绩效评价共发放问卷100份，收回有效问卷100份，其中经社会调查，受访者对建设规模在建设效果、设施配套等方面的总体完成情况持肯定态度，选择“非常好”和“好”的比例合计达到84%，表明大部分较为满意度，未达90%以上。

该项指标满分为5分，根据评分标准得4分。

# 五、存在问题及原因分析

（一）绩效目标未细化，且未与年度设定相对应

项目绩效目标未细化，产出指标仅设置质量指标-工程建设质量-按质量标准完成项目建设效益指标-社会效益-雨污分流项目实施后排水环境改善-完成小区庭院、市政道路的排水管网建设、满意度指标-服务对象满意度-周边群众满意度≥85%；设定的绩效指标未与各年度工作任务相对应。

（二）项目投资概算资金调整不规范

晋宁（城区）雨污分流、溢流防控工程项目可行性研究报告、实施方案的总投资额为33370.13万元，昆明城区雨污分流规划方案投资匡算19500万元，但实际到位资金仅7028万元，未提供投资估算（预算）相关调整报批程序资料。

（三）投资总额不到位，影响项目建设内容完整性

如上所述，项目可行性研究报告、实施方案的总投资额为33370.13万元，实际到位资金仅7028万元，投资到位率仅21.06%，由于项目资金未足额、及时到位，项目建设内容实施不完整。

（四）未建立项目长期管理机制

未根据项目特点，探索、建立符合项目特点的长效管理机制，确保晋宁（城区）雨污分流、溢流防控工程项目治理工作能够科学、可持续开展。

# 六、建议

（一）做好项目前期调研工作，细化、分解绩效目标工作任务，做好项目资金预算，制定完善绩效考核指标及项目投资概算调整审批程序，实现有效使用专项资金及绩效评价的规范性

财政预算资金绩效目标不细化，会导致财政资源配置低效、项目实施不明确、效果难以评估等问题。项目实施前应充分考虑项目的特点，加强项目前期的实时调研，根据测量、调研结果，做好项目资金预算，在预算编制阶段严格绩效目标合规性审查，适时、合理、及时进行项目投资概算调整及报批，保证项目有序进展及资金的使用效率。同时完善财政资金预算、拨付、实施全过程管理，要求项目单位对关键指标签署完成承诺书，并将目标清晰度作为资金分配的重要因素。

（二）及时、足额投入项目资金，避免因项目投资不到位，项目建设内容减少，影响项目实施效果

雨污分流项目（雨水和污水分流排放系统）是城市基础设施建设的重要组成部分，若投资不到位，可能对环境保护、城市运行及政府公信力等多方面产生深远影响，项目实施不到位，形成临时、急性突发问题，临时应急措施（如抽排污水）成本远高于系统性分流改造成本，而污水倒灌、道路积水等问题引发投诉，影响社区和谐，居民生活质量下降。

雨污分流项目投资不足的负面影响具有连锁性和长期性，需通过“短期控风险+长期可持续融资+技术创新”组合策略应对。建议优先保障关键节点资金，减少对单一资金来源的依赖；加强公众沟通，将环保效益转化为社会支持动力。

- 建立项目长期管理机制

雨污分流和溢流防控工程是城市水环境治理的关键措施，其长效管理机制需从规划、建设、运维、监管等多维度协同推进，确保系统持续高效运行。加强科学规划，建立、完善完整的工程数据库，记录管网走向、管径、高程等基础信息；加强应急响应机制，针对暴雨、管网破裂等突发事件，制定快速抢修和污染拦截预案；明确政府、排水公司、物业等各方职责，避免多头管理，强化源头管控；建立公众参与与宣传渠道，确保政策可持续性。

# 七、其他需说明的情况

无。

附件：1.绩效目标表

2.绩效评价指标体系及评分表

3.资金使用情况表

4.发现问题汇总表

5.调查问卷结果汇总报告

[此页无正文，为大华核字[2026]2011000252号报告签章页]

| 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |  | 中国注册会计师： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 云南分所 |  |  | 扶成柏 |
| 中国·昆明 |  | 中国注册会计师： |  |
|  |  |  | 陈红霞 |
|  |  | 二〇二五年十二月二十五日 |  |