晋宁滇池流域重点水域渔船、网具回收处置

经费项目绩效评价报告

| 委托单位名称： | 昆明市晋宁区财政局 |
| --- | --- |
| 评审机构名称： | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所 |
| 报告编号： | 大华核字[2026]2011000253号 |
| 项目评审截止时间： | 2024年12月31日 |
| 评审报告出具时间： | 2025年12月25日 |

大华会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）Yunnan Branch

目  录

摘  要	I

一、基本情况	6

（一）项目概况	6

（二）项目绩效目标	9

（三）组织管理情况	9

二、绩效评价工作开展情况	10

（一）绩效评价目的、对象和范围	10

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准和评价抽样	10

（三）绩效评价工作过程	14

三、绩效评价结论	15

（一）绩效评价综合结论	15

（二）绩效目标实现情况	16

四、绩效评价指标分析	18

（一）项目决策情况	18

（二）项目过程情况	20

（三）项目产出情况	23

（四）项目效益情况	27

五、存在问题及原因分析	29

六、建议	30

七、其他需说明的情况	31

# 摘  要

一、基本情况

为加强滇池流域水生生物保护，改善水生生物生存环境，推进滇池“十年禁渔”工作，根据农业农村部、财政部、人力资源社会保障部《关于印发〈长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案〉的通知》（农长渔发〔2019〕1号）和《云南省农业农村厅、云南省财政厅、云南省人力资源和社会保障厅转发长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案的通知》（云农渔〔2019〕11号）要求，结合滇池实际，市政府2022年10月10日召开专题会议要求：长江流域“十年禁渔”是党中央为全局计、为子孙谋作出的重大决策部署，全市各级各有关部门要切实提高思想认识和政治站位，不折不扣抓好贯彻落实，从长远思考谋划好滇池“十年禁渔”各项工作，采取措施积极妥善化解滇池“十年禁渔”后出现的社会稳定风险，根据实际情况制定滇池流域重点水域渔船、渔具回收处置工作方案，明确任务分工及工作时限，组织开展好渔船、渔具回收补偿工作，确保渔船、渔具回收处置工作平稳顺利完成。

2023年6月1日，昆明市财政局、昆明市滇池管理局下达了《关于下达滇池流域重点水域渔船、网具回收处置经费的通知》（昆财资环〔2023〕24号），同年6月29日，昆明市晋宁区人民政府下发了《关于滇池流域重点水域渔船、网具回收处置经费的批复》（晋政复〔2023〕221号），拟进行项目实施，但该项资金未实际下达到位，项目未实施。2024年4月昆明市晋宁区人民政府下发《关于滇池流域重点水域渔船、网具回收处置资金的批复》（晋政复〔2024〕101号），经第二届昆明市晋宁区人民政府第81次常务会研究，同意预算追加滇池流域重点水域渔船、网具回收处置资金，9月由晋宁区财政保障并下达资金。2024年9-12月晋宁区政府下达、拨付资金至项目实施乡镇（街道），进行滇池流域重点水域渔船、网具回收处置、补偿。

根据晋宁区滇池流域重点水域渔船、网具回收处置经费项目实施方案，对持有2019年经滇池渔业行政管理部门审验合格的640本《内陆渔业捕捞许可证》及渔船、网具进行注销、回收补偿，其中晋城街道364本、上蒜镇175本、昆阳街道101本。项目资金估算总费用832万元，其中：市级补助资金665.60万元，区级财政承担资金166.4万元。

截至2024年12月31日，区级财政拨入专项经费资金635.40万元，实际到位资金635.40万元。实际已使用资金635.40万元，资金使用率100%。

二、绩效评价结论

晋宁滇池流域重点水域渔船、网具回收处置经费项目绩效评价得分84.00分，评价等级为“良”。

根据农业农村部、财政部、人力资源社会保障部《关于印发〈长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案〉的通知》（农长渔发〔2019〕1号）和《云南省农业农村厅、云南省财政厅、云南省人力资源和社会保障厅转发长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案的通知》（云农渔〔2019〕11号）要求，加强滇池流域水生生物保护，改善水生生物生存环境，推进滇池“十年禁渔”工作，根据滇池流域重点水域“十年禁渔" 工作领导小组办公室下发的《滇池流域重点水域渔船、网具回收处置实施方案》及《晋宁区滇池流域重点水域渔船、网具回收处置经费项目实施方案》文件精神和工作要求实施项目。

按照《晋宁区滇池流域重点水域渔船、网具回收处置经费项目实施方案》：项目于2023年7月开始证照、渔船、网具开展登记、评估、台账整理等工作，并于7月23日进行了补偿及奖励资金公示；资金方面由市级补助资金和区级财政资金共同承担。2023年6月昆明市财政局、昆明市滇池管理局下达了的相关经费通知（昆财资环〔2023〕24 号），但资金未实际下达到位，故2023年未进行补偿及奖励资金支付。

2024年4月昆明市晋宁区人民政府经第二届昆明市晋宁区人民政府第81次常务会研究，同意预算追加滇池流域重点水域渔船、网具回收处置资金，同年9月至12月由晋宁区财政保障并下达资金。截至2024年12月实际到位资金635.40万元，全部用于滇池流域重点水域渔船、网具回收处置、补偿及奖励，资金使用率100%

项目总体目标实现情况：2023年6月26日至7月25日，对全区639户（晋城街道364户、昆阳街道101户、上蒜镇175户）证照、渔船、网具开展登记、评估、台账整理等工作；经核算，晋宁区共有各类渔船545条、大鱼网579949米、其它鱼网1858张，共需兑付补偿及奖励资金635.40万元。

滇池流域实施“十年禁渔”及重点水域渔船、网具回收政策，是云南省为恢复滇池生态系统、保护生物多样性而采取的重要举措，该项目实施后产生了一定的生态、社会及经济收益，恢复了滇池鱼类资源与生物多样性，逐步改善水体生态平衡，改善滇池水质与环境，促进替代传统渔业，加快经济转型，配套渔船网具回收政策，减少执法难度，树立生态保护意识。

但项目在实施过程中仍存在部分绩效目标设定不完整，未与年度设定相对应；项目资金预算调整不规范，资金到位不及时；未根据项目特点，探索建立长效机制，确保治理工作能够科学、可持续开展。

三、存在的主要问题

（一）绩效目标设定不完整，且未与年度设定相对应

项目绩效目标未细化，项目申报预算资金是2023年度，2023年资金未到位，项目未实施，未与2024年度绩效目标相对应。

（二）项目投资概算资金调整不规范、资金到位不及时

根据晋宁区滇池流域重点水域渔船、网具回收处置经费项目实施方案，项目资金估算总费用832万元，根据2023年6月《昆明市财政局 昆明市滇池管理局关于下达滇池流域重点水域渔船、网具回收处置经费的通知》（昆财资环〔2023〕24 号)“经费下达-晋宁区 665.6 万元”，项目资金无预算调整资料。2023年上级补助资金未下达，也未能结转至2024年使用，2024年用区级资金安排保障，2024年9月至12月由晋宁区财政保障并下达资金。截至2024年12月实际到位资金635.40万元，2023年度资金到位不及时。

（三）未建立项目长期管理机制

未根据项目特点，探索、建立符合项目特点的长效管理机制，确保滇池流域重点水域渔船、网具回收处置及滇池治理工作能够科学、可持续开展。

四、建议

（一）做好项目前期调研工作，完整设定绩效目标工作任务，做好项目资金预算，规范项目投资估（概）算调整审批程序，实现有效使用专项资金及绩效评价的规范性

项目实施前应充分考虑项目的特点，加强项目前期的实时调研，根据测量（算）、调研结果，做好项目资金预算，在预算编制阶段严格绩效目标合规性审查，适时、合理、及时进行项目投资概算调整及报批。

- 及时、足额投入项目资金，避免因项目投资不到位，影响项目实施效果

滇池流域禁渔政策实施过程中，若渔船网具回收资金未能及时到位，可能引发渔民抵触情绪，甚至导致政策执行受阻。建议及时、足额投入项目资金，确保禁渔与生态修复目标按期达成，同时维护社会稳定。

- 建立长效管理可持续性机制

为确保政策可持续性，需建立渔船网具回收与长效管理机制，推动“禁渔”从行政管控转向生态自觉，通过系统化回收与长效管理，滇池禁渔将从“政策约束”升华为“生态共识”，为长江经济带可持续发展提供实践示范。

晋宁滇池流域重点水域渔船、网具回收处置经费项目绩效评价报告

大华核字[2026]2011000253号

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)、《中共云南省委、云南省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《云南省财政厅关于印发<云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（云财绩〔2020〕11号）、《晋宁预算绩效管理实施办法》的要求，昆明市晋宁区财政局委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所于2025年9-11月对晋宁滇池流域重点水域渔船、网具回收处置经费项目开展绩效评价。现将绩效评价情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景及目的

为加强滇池流域水生生物保护，改善水生生物生存环境，推进滇池“十年禁渔”工作，根据农业农村部、财政部、人力资源社会保障部《关于印发〈长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案〉的通知》（农长渔发〔2019〕1号）和《云南省农业农村厅、云南省财政厅、云南省人力资源和社会保障厅转发长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案的通知》（云农渔〔2019〕11号）要求，结合滇池实际，市政府2022年10月10日召开专题会议要求：长江流域“十年禁渔”是党中央为全局计、为子孙谋作出的重大决策部署，全市各级各有关部门要切实提高思想认识和政治站位，不折不扣抓好贯彻落实，从长远思考谋划好滇池“十年禁渔”各项工作，采取措施积极妥善化解滇池“十年禁渔”后出现的社会稳定风险，根据实际情况晋宁区制定了《滇池流域重点水域渔船、渔具回收处置工作方案》，明确任务分工及工作时限，组织开展好渔船、渔具回收补偿工作，确保渔船、渔具回收处置工作平稳顺利完成。

2.项目实施内容

根据《晋宁区滇池流域重点水域渔船、网具回收处置实施方案》，对持有2019年经滇池渔业行政管理部门审验合格的640本《内陆渔业捕捞许可证》及渔船、网具进行注销、回收补偿，其中晋城街道364本、上蒜镇175本、昆阳街道101本。具体实施情况为：

晋宁区共有各类渔船545条、大鱼网579949米、其它鱼网1858张。2023年6月26日至7月25日，对全区639户（其中：晋城街道364户、昆阳街道101户、上蒜镇174户，上蒜镇河泊村村民何忠未能交回证号为20130987的《内陆渔业捕捞许可证》，多次与其沟通，拒绝配合相关渔船、网具处置工作，未纳入本次补偿范围）证照、渔船、网具开展登记、评估、台账整理等工作。评估工作由昆明市滇池管理局渔业行政执法处委托云南诺太评估咨询有限公司进行，由其出具评估结果，并于7月23日进行了补偿及奖励资金公示。滇池流域重点水域回收渔船、网具专项回收处置工作由昆明市滇池管理局渔业行政执法处公开招标，由云南汇腾工贸有限公司作为成交人，实施相关渔船、网具专项回收处置。相关补偿、奖励资金到位、补偿后，由昆明市晋宁区水务局于2025年3月开始渔船销毁处置工作，共回收处置渔船545条（其中铁船542条，木船3条），其中乡镇（街道）申请保留渔船193条（昆阳街道40条，上蒜镇108条，晋城街道45条），剩余船只均全部销毁，共计销毁处置铁船349条，木船3条，渔船销毁处置工作已于2025年5月份全部完成。

3.项目资金来源及使用情况

（1）项目资金来源

根据晋宁区滇池流域重点水域渔船、网具回收处置经费项目实施方案，项目资金估算总费用832万元，其中：市级补助资金665.60万元，区级财政承担资金166.40万元。

（2）资金到位情况

2023年6月昆明市财政局、昆明市滇池管理局下达了的《昆明市财政局 昆明市滇池管理局关于下达滇池流域重点水域渔船、网具回收处置经费的通知》（昆财资环〔2023〕24 号），但资金未实际下达到位，故2023年未进行补偿及奖励资金支付。

2024年4月昆明市晋宁区人民政府经第二届昆明市晋宁区人民政府第81次常务会研究，同意预算追加滇池流域重点水域渔船、网具回收处置资金，同年9月至12月由晋宁区财政保障并下达资金。

（3）资金使用情况

截至2024年12月实际到位资金635.40万元，全部用于滇池流域重点水域渔船、网具回收处置、补偿及奖励，资金资金使用率100%。在评审过程未发现资金使用不规范的现象。

## （二）项目绩效目标

1.项目总目标

根据晋宁区滇池流域重点水域渔船、网具回收处置经费项目实施方案，对持有2019年经滇池渔业行政管理部门审验合格的640本《内陆渔业捕捞许可证》及渔船、网具进行注销、回收补偿，其中晋城街道364本、上蒜镇175本、昆阳街道101本。

预期效果：通过实施晋宁区滇池流域重点水域渔船、网具回收处置项目，加强滇池流域水生生物保护，改善水生生物生存环境，推进滇池”十年禁渔“工作。

## （三）组织管理情况

1.项目管理情况

晋宁滇池流域重点水域渔船、网具回收处置经费项目管理单位为昆明市晋宁区水务局，实施单位为晋宁区晋城、上蒜及昆阳乡镇（街道）。

2.资金安排程序

区级项目资金补助资金由区级财政局下拨资金至昆明市晋宁区上蒜、晋城及昆阳财政所，再由各财政所拨付至各村委会将补偿、奖励资金发放到具体的补偿对象。

3.专项资金组织管理

项目资金使用执行昆明市晋宁区水务局及街道相关内控管理制度和财务管理办法，按规定的审批流程进行专项资金拨付。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

财政支出绩效评价是运用客观的指标体系，对公共资源使用效率、效益进行综合分析和评价，促进政府职能转变，提高资源配置效率，推进政府管理科学化的重要抓手。绩效评价对于公共政策执行质量、效益、能力的提高等有一定的理论意义与实践价值。本次绩效评价受昆明市晋宁区财政局的委托，对项目决策、项目管理、项目产出、项目效益，做出综合的评价，为政府科学决策和项目长效管理提供依据。

通过本次绩效评价，有助于管理部门明确项目绩效目标，重视项目实施的规范性。并且总结经验教训，及时发现不足，对以后年度的计划安排和资金拨付以及工作开展，进行有益的探索和实践。

2.绩效评价的对象和范围

本次绩效评价对象为晋宁滇池流域重点水域渔船、网具回收处置经费项目的专项补助资金，评价范围为2024年晋城、上蒜及昆阳街道涉及的滇池流域重点水域渔船、网具回收处置经费专项资金使用情况。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准和评价抽样

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价客观公正，标准统一，资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价围绕绩效目标、针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

2.绩效评价体系

（1）绩效评价指标

根据项目相关性、重要性、可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。根据项目特点，本项目评价指标拟设置4个一级指标（决策、过程、产出、效果）；7个二级指标（项目立项、绩效目标、资金投入、项目管理、资金管理、产出数量、产出质量、时效指标、经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、满意度）；24个三级指标。

具体内容详见“附件2：绩效评价指标体系”。

（2）绩效评价指标分值权重

根据云南省财政厅关于印发《云南省项目支出绩效评价管理办法》的通知（云财绩〔2020〕11号）及《晋宁区绩效管理实施办法》要求，通过研究项目的实施背景与政策目标，分析梳理前期调研和试点获取的相关数据和资料，查看行业专家论点和相关文献，综合判断各级评价指标对实现绩效目标的关键程度，确定各评价指标的分值权重。

绩效评价指标体系从决策、过程、产出、效果四个方面进行构建，“决策”分值权重20分，“过程”分值权重20分，“产出”分值权重30分，“效益”分值权重30分。

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。

（3）指标解释

根据云南省财政厅关于印发《云南省项目支出绩效评价管理办法》的通知（云财绩〔2020〕11号）《晋宁区全过程预算绩效管理实施办法》要求，绩效评价指标从“决策、过程、产出、效果”四个方面，对项目执行效果及各项绩效目标的实现程度进行全面绩效评价。

①“决策”指标由“项目立项、绩效目标”2个二级指标构成，同时将2个二级指标细化为5个三级指标。主要考核立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性。

②“过程”指标由“项目投入、财务、实施管理”3个二级指标构成，同时将3个二级指标细化为10个三级指标。主要围绕项目管理、财务管理及项目实施管理为主线展开，依据相关项目管理制度和资金办理办法设计考核点，评价项目实施过程中资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、监督考核及档案管理情况等。

③“产出”指标设置了产出指标由“产出数量、产出质量、时效指标及成本控制为4个三级指标组成，即将1个二级指标细化为4个三级指标主要考核池流域重点水域渔船、网具回收处置完成情况、项目实施规范性、项目进度、时性及成本控制等。

④“效果”指标由“经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、满意度”5个二级指标构成，同时将1个二级指标细化为5个三级指标，主要考核项目投资完成情况对滇池流域重点水域水生生物资源和水域生态环境改善情况、促进经济发展、长效管理可持续性及项目实施效果的满意度等。

3.绩效评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合、审阅评价相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、实地查勘法、分析比较法、公众问卷调查法等，系统、科学的反映拟评价项目综合绩效情况。

4.评价标准

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

5.实地评价抽样

该项目选择100%全覆盖的实地评价方式。

## （三）绩效评价工作过程

绩效评价小组严格按照评价工作方案中确定的评价思路，通过研读项目相关文件资料、填报基础数据采集表、问卷调查、访谈等方法收集项目相关数据。具体实施过程如下：

1.数据填报和采集。本次绩效评价数据包括定性和定量两种数据，定性数据主要通过实地考察、面对面访谈、问卷调研等社会调查的方式来采集。定量数据的采集主要通过被评价单位上报数据、服务绩效考核数据和实地复核数据相结合的方式，形成数据采集两条线，有效保证数据的真实性和可靠性。

2.采用一对一现场访谈的形式对项目相关负责人进行了访谈，了解了项目组织、实施和管理的具体情况。根据工作方案中确定的调查对象、调查内容和抽样方式，以问卷调查的形式对项目实施受益对象开展满意度调查，对管理部门发放调查问卷15份，对施工单位、监理单位及造价单位发放调查问卷10份，回收率均100%；对社会公众共发放问卷100份，实际回收有效问卷100份，回收率100%，根据问卷调查结果，项目组撰写了社会调查问卷分析报告，详见附件5。

3.数据分析和撰写报告。项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报委托方，由委托方对报告进行评审。

# 三、绩效评价结论

## （一）绩效评价综合结论

晋宁滇池流域重点水域渔船、网具回收处置经费项目农业产业结构调整项目绩效评价得分84.00分，评价等级为“良”。一级指标具体得分情况详见下表：

表8：绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 18 | 90.00% |
| 过程（管理） | 20 | 16 | 80.00% |
| 产出 | 30 | 29 | 96.67% |
| 效益 | 30 | 21 | 70.00% |
| 合 计 | 100 | 84.00 | 84.00% |

从项目总体目标实现情况看，已完成对全区639户（晋城街道364户、昆阳街道101户、上蒜镇174户）《内陆渔业捕捞许可证》、渔船、网具登记、评估、台账整理及补偿、处置工作。

昆明市晋宁区水务局于2025年3月开始渔船销毁处置工作，共回收处置渔船545条（其中铁船542条，木船3条），其中乡镇（街道）申请保留渔船193条（昆阳街道40条，上蒜镇108条，晋城街道45条），剩余船只均全部销毁，共计销毁处置铁船349条，木船3条，渔船销毁处置工作已于2025年5月份全部完成。

从管理层面看，项目资金使用及管理执行项目单位内部管理办法相关规定，项目单位有效执行了所属单位的内控管理制度和财务管理制度。

从产出及效益情况看，项目按实施方案完成了晋宁滇池流域重点水域渔船、网具回收处置工作，评审过程中进行了问卷调查和满意度调查，受益对象对项目实施的满意度93.63%。

通过问卷调查，项目的实施在生态效益方面，有效保护滇池流域重点水域水生生物资源和水域生态环境；社会效益目标实现方面，项目实施一定程度上化解了滇池“十年禁渔”后出现的社会稳定风险，对项目实施的工作人员的服务态度、工作效率也相对满意；一定程度上改善城市环境，促进经济发展，带动一定的经济收益。

## （二）绩效目标实现情况

根据评价情况，晋宁滇池流域重点水域渔船、网具回收处置经费项目部分绩效目标未全部实现，15项具体绩效指标有13项实现预期目标,完成比例为86.67%；2项指标未完成，未实现比例为13.33%。各指标完成情况详见下表：

表9：绩效指标完成情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标实现情况 | 完成情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 指标 | 数量指标 | 滇池流域重点水域渔船、网具回收处置补偿及奖励资金公示规范性 | 考察渔船、网具回收处置补偿及奖励资金是否进行公示。 | 完成 | 对全区639户（晋城街道364户、昆阳街道101户、上蒜镇175户）证照、渔船、网具开展登记、评估、台账整理等工作；经核算，我区共有各类渔船545条、大鱼网579949米、其它鱼网1858张，共兑付补偿及奖励资金635.40万元。 |
|  |  | 回收的渔船信息登记、照片相符的渔船；回收网具规范性 | 考察回收的渔船是否为经“三证合一”后的滇池《内陆渔业捕捞许可证》登记信息、照片相符的渔船。 | 完成 |  |
|  |  | 滇池流域重点水域渔船、网具回收处置补偿及奖励资金公示规范性 | 考察回收注销的《内陆渔业捕捞许可证》是否经过滇池渔业行政管理部门审验合格 | 完成 |  |
|  | 质量指标 | 回收的渔船信息登记、照片相符的渔船；回收网具规范性 | 考察渔船、网具回收处置补偿及奖励资金是否进行公示。 | 完成 | 按项目管理办法、滇池流域重点水域渔船、网具回收处置实施方案、关于滇池流域重点水域渔船、网具回收评估的公示公告实施、完成项目。 |
|  |  | 注销的《内陆渔业捕捞许可证》信息完整性 | 考察回收的渔船是否为经“三证合一”后的滇池《内陆渔业捕捞许可证》登记信息、照片相符的渔船。 | 完成 |  |
|  |  | 注销的《内陆渔业捕捞许可证》规范性 | 考察回收注销的《内陆渔业捕捞许可证》是否经过滇池渔业行政管理部门审验合格 | 完成 |  |
|  | 时效指标 | 项目进度及时性 | 经费支出拨付是否及时，项目是否及时实施 | 未完成 | 根据市级昆财资环《关于滇池流域重点水域渔船、网具回收处置经费的批复》（晋政复〔2023〕221号）“此次下达经费-晋宁区 665.6 万元”，但该项资金未实际下达、到位，项目未实施。至2024年9月由晋宁区财政保障并下达资金。项目补偿、奖励款及时拨付，并于2024年12月份全部兑付完毕，2025年3月开始渔船销毁处置工作。2024年资金拨付到位，项目继续推进，但未按2023年实施方案完成。 |
|  | 产出成本 | 晋宁滇池流域重点水域渔船、网具回收处置经费补偿、奖励经费控制率 | 考察晋宁区滇池流域重点水域渔船、网具回收处置实际支付经费是否超过项目评估金额。 | 完成 | 云南诺太评估咨询有限公司进行渔船、网具评估公告 |
| 效益指标 | 经济效益 | 项目实施您对滇池流域重点水域渔船、网具回收处置项目的补偿额满意度 | 过项目实施问卷，对补偿金额都基本满意。 | 完成 | 现场调查、访谈。 |
|  | 社会效益 | 滇池流域重点水域渔船、网具回收处置项目实施对社会稳定风险的作用 | 考察通过项目实施，是否妥善化解滇池“十年禁渔”后出现的社会稳定风险。 | 完成 | 问卷调查结果：认为项目完全缓解社会稳定风险的比例为57%，认为缓解的比例为43%，两者合计占比100%，表明大部分受访人员对项目在化解该风险方面持肯定态度。 |
|  |  | 对负责滇池流域重点水域渔船、网具回收处置项目实施的工作人员服务、工作效率的态度 | 考察通过负责滇池流域重点水域渔船、网具回收处置项目实施工作人员的服务、工作效率的态度。 | 完成 | 问卷调查结果：71%的受访人员对项目实施的工作人员的服务态度、工作效率十分满意，29%的受访人员对项目实施的工作人员表示满意， |
|  |  | 项目总体完成情况 | 考察通过项目实施的整体完成情况。 | 完成 | 问卷调查结果：认为项目实施情况“非常好”的比例为64%，“好”的比例为35%，两者合计占比99%，而选择“一般”的仅占1%， |
|  | 生态效益 | 有效保护滇池流域重点水域水生生物资源和水域生态环境 | 考察通过项目实施，是否对滇池生态环境修复有明显的优化。 | 完成 | 72%的受访人员认为项目的实施对改善无持证群众的渔船渔具停（摆）、无持证群众捕捞现象以及有效保护滇池流域重点水域水生生物资源和水域生态环境的作用非常明显，28%的受访人员认为作用明显，两者占比合计100% |
|  | 可持续影响 | 长效管理可持续性 | 在项目的实施过程中，是否探索建立长效机制，确保治理工作能够科学、可持续开展。 | 未完成 | 在项目的实施过程中，未探索建立长效机制，确保治理工作能够科学、可持续开展。 |
|  | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | 社会公众对项目实施的满意度≥90%。 | 完成 | 社会公众满意度93.63% |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策类指标，包括项目立项、绩效目标两个方面的内容，由5个三级指标构成。该项指标评价满分20分，实际得分16分，得分率80.00%，具体分析如下：

- 项目立项方面

该部分主要考察项目立项是否与部门中长期规划目标适应性，是否有充分的依据，符合国家、省、市相关规定，以及项目的申请、设立过程是否符合相关要求。各指标的业绩值和绩效分值详见表4-1：

表4-1：“项目立项”指标评价分析及绩效得分情况

| 指标名称 | 指标权重 | 业绩值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 与部门中长期规划目标适应性 | 1 | 100.00% | 1 |
| 立项依据充分性 | 3 | 100.00% | 3 |
| 项目立项规范性 | 4 | 100.00% | 4 |
| 小 计 | 8 | 100.00% | 8 |

2023年6月29日，昆明市晋宁区人民政府下发了《关于滇池流域重点水域渔船、网具回收处置经费的批复》（晋政复〔2023〕221号），拟进行项目实施，制定了晋宁滇池流域重点水域渔船、网具回收处置经费项目实施方案，项目的申请、设立过程符合相关要求。

该项指标满分为8分，根据评分标准得8分。

2.绩效目标方面

该部分主要考察所设定的项目绩效目标是否依据充分、完整且与预算相匹配，细化分解的绩效目标是否与绩效目标相适应。各指标的业绩值和绩效分值详见表4-2：

表4-2：“绩效目标”指标评价分析及绩效得分情况

| 指标名称 | 指标权重 | 业绩值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标设定的合理性 | 6 | 83.33% | 5 |
| 绩效指标设定的明确性 | 6 | 83.33% | 5 |
| 小 计 | 12 | 83.33% | 10 |

项目绩效目标与预算的匹配性不规范，项目申报预算资金是2023年度，2023年资金未到位，项目未实施，项目绩效目标未与2024年度绩效目标对应。

该项指标满分为12分，根据评分标准得10分。

## （二）项目过程情况

项目过程类指标，包括项目投入、财务管理和项目实施三方面的内容，由10个三级指标构成。该指标评价满分20分，实际得分16.00分，得分率80.00%。

- 项目投入方面

该部分主要考察项目实施单位项目资金预算编制合理性、预算调整规范性、预算执行率及预算资金到位情况。各指标分值和得分情况详见表4-3：

表4-3：“项目管理”指标评价分析及绩效得分情况

| 指标名称 | 指标权重 | 业绩值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算编制合理性 | 1 | 100.00% | 1 |
| 预算调整规范性 | 1 | 0.00% | 0 |
| 预算资金到位、及时率 | 2 | 0.00 | 0 |
| 预算执行率 | 1 | 100.00 | 1 |
| 小 计 | 5 | 40.00% | 2 |

（1）项目资金预算编制合理性

项目管理、实施单位对项目资金预算编制是否合理性。

该项指标满分为1分，根据评分标准得1分。

（2）项目资金预算调整规范性

在实地评价过程中，2023年项目预算金额、实施方案估算资金与2024年实际到位金额不致，未提供项目概算资金调整的报、审程序资料。

该项指标满分为1分，根据评分标准得0分。

（3）项目资金到位、及时率

根据2023年6月1日昆明市财政局 昆明市滇池管理局《关于下达滇池流域重点水域渔船、网具回收处置经费的通知》昆财资环〔2023〕24 号“此次下达经费-晋宁区 665.6 万元”，但该项资金未实际下达到位，项目未实施，至2024年9月由晋宁区财政保障并下达资金，进行项目实施。无预算调整资料。资金到位不及时。实际到位资金635.40万元。

该项指标满分为2分，根据评分标准得0分。

- 预算执行率

在实地评价过程中，评价项目资金预算执行情况。项目预算执行率100.00%。

该项指标满分为1分，根据评分标准得1分。

- 财务管理方面。

该部分主要考察项目资金使用情况，项目资金拨付程序是否完整，会计核算是否合规。各指标分值和得分情况详见表4-4：

表4-4：“财务管理”指标评价分析及绩效得分情况

| 指标名称 | 指标权重 | 业绩值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金使用情况 | 2 | 100% | 2 |
| 资金管理制度健全性 | 1 | 100% | 1 |
| 财务监控有效性 | 2 | 100% | 2 |
| 小 计 | 5 | 100% | 5 |

（1）资金使用情况

资金使用执行相关内控管理制度，未发现使用不规范情况。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。

（2）资金管理制度健全性

内控管理制度中资金管理制度健全性。预算执行率为100%。

该项指标满分为1分，根据评分标准得1分。

（3）财务监控有效性

根据实地评价，资金的拨付有完整的审批程序和手续，未发现未按批复用途使用资金的情况，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金拨付程序完整,财务制度有效执行。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。

- 项目实施

该部分主要考察项目管理制度健全性、执行有效性、政府采购规范性及绩效管理执行规范性。各指标分值和得分情况详见表4-5：

表4-5：“项目实施”指标评价分析及绩效得分情况

| 指标名称 | 指标权重 | 业绩值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目管理制度健全性 | 2 | 100% | 2 |
| 项目管理制度执行有效性 | 6 | 100% | 6 |
| 绩效管理执行规范性 | 2 | 50% | 1 |
| 小 计 | 10 | 90.00% | 9 |

（1）项目管理制度健全性

根据实地评价，项目实施过程中单位管理制度健全性及项目组织机构保障性按照昆明市晋宁区水务局相关内控管理制度执行。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。

（2）项目管理制度执行有效性

根据实地评价，按项目管理办法实施项目管理，建立台账记录、项目合同执行有效。

该项指标满分为6分，根据评分标准得6分。

- 绩效管理执行规范性

根据实地评价，项目自评报告中相关指标设计未结合年初预算批复的项目支出及项目特点，补充设计个性指标。

该项指标满分为2分，根据评分标准得1分

## （三）项目产出情况

项目产出类指标，包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本控制四个方面的内容，由4个三级指标构成。指标得分满分30分，实际得分29分，得分率96.67%。

1、产出数量

该部分主要考察项目产出数量的目标完成情况。各指标分值和得分情况详见表4-6：

表4-6：“产出数量”指标评价分析及绩效得分情况

| 指标名称 | 指标权重 | 业绩值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 晋宁区滇池流域重点水域捕捞许可证注销完成率 | 4 | 100.00% | 4 |
| 网具、渔船回收、处置完成率 | 4 | 100.00% | 4 |
| 奖励费 | 4 | 100.00% | 4 |
| 小 计 | 12 | 100.00% | 12 |

（1）晋宁区滇池流域重点水域捕捞许可证注销完成率

根据实施方案，完成晋宁区滇池流域重点水域捕捞许可证注销639本（晋城街道364户、昆阳街道101户、上蒜镇174户），项目完成率100%。

该项指标满分为4分，根据评分标准得4分。

（2）渔具、渔船回收、处置工作完成率

根据实施方案，完成情况渔船545条、大鱼网579949米、其它鱼网1858张网的渔具、渔船回收、处置工作。

该项指标满分为4分，根据评分标准得4分。

- 完成奖励费支付

按处置渔船数以1000元/船奖励，完成545人奖励费的相关工作内容。

该项指标满分为4分，根据评分标准得4分。

2、产出质量

反映项目产出质量情况，主要是考察项目施工过程中的施工质量，各分项指标的业绩值和绩效分值如下表所示：

表4-7：“产出质量”指标评价分析及绩效得分情况

| 指标名称 | 指标权重 | 业绩值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回收的渔船信息登记、照片相符的渔船；回收网具规范性 | 4 | 100.00% | 4 |
| 注销的《内陆渔业捕捞许可证》信息完整性 | 3 | 100.00% | 3 |
| 注销的《内陆渔业捕捞许可证》规范性 | 3 | 100.00% | 3 |
| 小 计 | 8 | 100.00% | 8 |

（1）按方案完成渔船、网具回收处置补偿及奖励资金的公示。

该项指标满分为4分，根据评分标准得4分。

（2）注销的《内陆渔业捕捞许可证》是经“三证合一”后的滇池《内陆渔业捕捞许可证》登记信息、照片相符的渔船。

该项指标满分为3分，根据评分标准得3分。

（3）注销的《内陆渔业捕捞许可证》是经过滇池渔业行政管理部门审验合格的证件。

该项指标满分为3分，根据评分标准得3分。

3、产出时效

反映的是项目产出时效，主要是考察项目是否制定进度计划并按期完成，用以反映项目产出时效。各分项指标的业绩值和绩效分值如下表所示：

表4-8：“产出时效”指标评价分析及绩效得分情况

| 指标名称 | 指标权重 | 业绩值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滇池流域重点水域渔船、网具回收处置补偿及奖励资金拨付及时性 | 5 | 100.00% | 4 |
| 小 计 | 5 | 80.00% | 4 |

根据昆明市财政局 昆明市滇池管理局《关于下达滇池流域重点水域渔船、网具回收处置经费的通知》（昆财资环〔2023〕24 号）“此次下达经费-晋宁区 665.6 万元”，但该项资金未实际下达到位，项目未实施。至2024年9月由晋宁区财政保障并下达资金。项目补偿、奖励款及时拨付，并于2024年12月份全部兑付完毕，2025年3月开始渔船销毁处置工作。2024年资金拨付到位，项目继续推进，但未按2023年实施方案完成。

该项指标满分为5分，根据评分标准得4分。

- 产出成本

反映的是项目成本控制率，主要考察项目总体实际支出成本与项目实施方案项目估算中相关成本的控制率。各分项指标的业绩值和绩效分值如下表所示：

表4-9：“产出成本”指标评价分析及绩效得分情况

| 指标名称 | 指标权重 | 业绩值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 晋宁区滇池流域重点水域渔船、网具回收处置经费（成本）控制率 | 3 | 100% | 3 |
| 小 计 | 3 | 100% | 3 |

晋宁区滇池流域重点水域渔船、网具回收处置实际支付经费按项目评估金额足额支付。

该指标满分为3分，根据评分标准得3分

## （四）项目效益情况

项目效益类指标，包括生态效益、经济效益、社会效益和可持续影响和服务对象满意度五个方面的内容，由5个三级指标构成。指标得分满分30分，实际得分21.00分，得分率70.00%。

该部分主要考察项目生态效益、经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响和服务对象满意度等方面的实现情况。各指标分值和得分情况详见表4-10：

表4-10：“项目效益”指标评价分析及绩效得分情况

| 指标名称 | 指标权重 | 业绩值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.生态效益 | 6 | 100.00% | 6 |
| 1-1.有效保护滇池流域重点水域水生生物资源和水域生态环境满意度。 | 6 | 100.00% | 6 |
| 2.社会效益 | 11 | 72.73% | 8 |
| 2-1滇池流域重点水域渔船、网具回收处置项目实施对社会稳定风险作用的满意度 | 5 | 60.00% | 3 |
| 2-2对负责滇池流域重点水域渔船、网具回收处置项目实施工作人员的服务、工作效率的满意度 | 3 | 100.00% | 3 |
| 2-3项目实施的整体完成情况 | 3 | 66.67% | 2 |
| 3.经济效益 | 3 | 100.00% | 3 |
| 3-1.项目实施您对滇池流域重点水域渔船、网具回收处置项目的补偿额满意度 | 3 | 66.67% | 2 |
| 4.可持续影响指标 | 5 | - | 0 |
| 4-1. 长效管理可持续性 | 5 | - | 0 |
| 5.服务对象满意度 | 5 | 100.00% | 5 |
| 5-1. 社会公众对项目实施效果的满意度 | 5 | 100.00% | 5 |
| 小 计 | 30 | 70.00% | 21 |

1.生态效益。100%的受调查群众认为该项目实施有效保护滇池流域重点水域水生生物资源和水域生态环境作用明显。

该项指标满分为6分，根据评分标准得6分。

2.社会效益

根据受调查群众问卷调查，项目实施对整体完成情况、实施工作人员的服务、工作效率和的满意度和渔船、网具回收处置项目实施对社会稳定风险作用满意，但仍有部分认不是十分满意。

该项指标满分为11分，根据评分标准得8分。

3.经济效益。项目实施对滇池流域重点水域渔船、网具回收处置项目的补偿额满意度。

该项指标满分为3分，根据评分标准得2分。

4.可持续影响。项目实施后，未根据项目特点，探索、建立符合项目特点的长效管理机制，确保治理工作能够科学、可持续开展。

该项指标满分为5分，根据评分标准得0分。

5.社会公众满意度。通过发放调查问卷，了解社会公众的满意程度，本次问卷调查向社会群众共发放100份，有效回收100份，有效回收率100%，受益对象对项目实施的满意度93.63%

该项指标满分为5分，根据评分标准得5分。

# 五、存在问题及原因分析

（一）绩效目标设定不完整，且未与年度设定相对应

项目绩效目标未细化，项目申报预算资金是2023年度，2023年资金未到位，项目未实施，未与2024年度绩效目标相对应。

（二）项目投资概算资金调整不规范、资金到位不及时

根据《晋宁区滇池流域重点水域渔船、网具回收处置实施方案》，项目资金估算总费用832万元，根据2023年6月《昆明市财政局 昆明市滇池管理局关于下达滇池流域重点水域渔船、网具回收处置经费的通知》（昆财资环〔2023〕24号）“此次下达经费-晋宁区 665.6 万元”，项目资金无预算调整资料。2023年上级补助资金未下达，也未能结转至2024年使用，2024年用区级资金安排保障。截至2024年12月实际到位资金635.40万元，2023年度资金到位不及时。

（三）未建立项目长期管理机制

未根据项目特点，探索、建立符合项目特点的长效管理机制，确保滇池流域重点水域渔船、网具回收处置及滇池治理工作能够科学、可持续开展。

# 六、建议

（一）做好项目前期调研工作，完整设定绩效目标工作任务，做好项目资金预算，规范项目投资估（概）算调整审批程序，实现有效使用专项资金及绩效评价的规范性

确保预算目标与年度工作任务之间的匹配性和有效性，是组织实现战略目标的关键环节，为确保滇池禁渔政策的可持续性和生态修复目标的实现，需科学制定预算目标，并分解为年度工作任务，形成“资金-执行-考核”闭环管理，项目实施前应充分考虑项目的特点，加强项目前期的实时调研，根据统计、调研结果，做好项目资金预算，在预算编制阶段严格绩效目标合规性审查，适时、合理、及时进行项目投资概算调整及报批。

（二）及时、足额投入项目资金，避免因项目投资不到位，影响项目实施效果

滇池流域禁渔政策实施过程中，若渔船网具回收资金未能及时到位，可能引发渔民抵触情绪，甚至导致政策执行受阻。建议及时、足额投入项目资金，确保禁渔与生态修复目标按期达成，同时维护社会稳定。

（三）建立长效管理可持续性机制

为确保政策可持续性，需建立渔船网具回收与长效管理机制，推动“禁渔”从行政管控转向生态自觉，通过系统化回收与长效管理，建立动态监测体系，加强技术防控和网格化管理；积极探索生态修复与替代产业，发展“滇池生态品牌”，扶持有机农业、观鸟旅游等产业，优先雇佣退捕渔民；加强水域巡查和环保宣传，通过短视频、社区讲座普及禁渔案例，设立生态荣誉奖励；通过系统化回收与长效管理，滇池禁渔将从“政策约束”升华为“生态共识”，为长江经济带可持续发展提供实践示范。

# 七、其他需说明的情况

无。

附件：1.绩效目标表

2.绩效评价指标体系及评分表

3.资金使用情况表

4.发现问题汇总表

5.调查问卷结果汇总报告

[此页无正文，为大华核字[2026]2011000253号报告签章页]

| 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |  | 中国注册会计师： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 云南分所 |  |  | 扶成柏 |
| 中国·昆明 |  | 中国注册会计师： |  |
|  |  |  | 陈红霞 |
|  |  | 二〇二五年十二月二十五日 |  |